ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе

на 2019-2030 годы» за 2024 год

Постановлением Администрации Звениговского муниципального района от 11 февраля 2022 года №96 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019 – 2030 годы»

В состав муниципальной программы вошли восемь подпрограмм:

Направление (подпрограмма) 1 «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского муниципального района»;

Направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе»;

Направление (подпрограмма) 3 «Создание условий для развития туризма в Звениговском муниципальном районе»;

Направление (подпрограмма) 4 «Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе»;

Направление (подпрограмма) 5 «Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе»;

Направление (подпрограмма) 6 «Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе»;

Направление (подпрограмма) 7 «Создание условий для развития развитие средств массовой информации в Звениговском муниципальном районе»;

Направление (подпрограмма) 8 «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района».

сфере муниципального управления

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для развития Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе.

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение числа посещений культурно-досуговых учреждений Звениговского района;

- увеличение числа посещений муниципальных музеев Звениговского района;

- увеличение числа посетителей туристических маршрутов Звениговского района;

- увеличение количества посетителей библиотек Звениговского района;

- обеспечение преемственности развития и сохранения традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно-прикладного искусства Звениговского района;

- увеличение контингента обучающихся детской школы искусств Звениговского района;

-  сохранение подписного тиража газеты «Звениговская неделя», обеспечивающего потребность населения в социально-значимой информации Звениговского района

- обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского района.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности Звениговского района;

- организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района;

- совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского района;

-  сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском районе4

- развитие дополнительного художественного образования детей Звениговского района;

- создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам Звениговского района;

- обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского района;

- совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района».

На реализацию муниципальной программы  «Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019 – 2030 годы»  в 2024 году были направлены финансовые средства в сумме 184745,94 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета в сумме 5268,64 тыс. рублей; из республиканского бюджета –   787,03 тыс. рублей; из муниципального бюджета 161537,22 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 17153,05 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского муниципального района» (72887,46 тыс. рублей);

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе» (6271,91 тыс. рублей);

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития туризма в Звениговском муниципальном районе» (1102,00 тыс. рублей);

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе» (31392,81 тыс. рублей);

Подпрограмма 5 «Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе» (4158,52 тыс. рублей);

Подпрограмма 6 «Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе» (33346,99 тыс. рублей);

Подпрограмма 7 «Создание условий для развития развитие средств массовой информации в Звениговском муниципальном районе» (3501,9 тыс. рублей);

Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района» (26719,8 тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации Звениговского муниципального района от 06 февраля 2025 года №128, составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Интегральная оценка рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения показателей муниципальных программ в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки выполнения расходных обязательств муниципального бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, связанных с реализацией муниципальных программ муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки) и оценки уровня выполнения запланированных мероприятий муниципальных программ в отчетном периоде (10 процентов интегральной оценки) по формуле:

R= 0,8* УДп+0,1*Ки+0,1*УВм, где:

=0,8*99+0,1*99,9+0,1*100=99,19

УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

Ки- уровень кассового исполнения муниципальной программы;

УВм- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде

Уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном году проводится по каждому показателю муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

= 642+28+100+2,5+308+1575+304+630+81600+100/637+27,2+100+2,5+280+2501+304+581+81600+100=85289,50/86132,7*100=99,0

Зфi - значение i-ого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зпi - плановое значение i-ого показателя, утвержденного паспортом муниципальной программы;

m – количество показателей эффективности муниципальной программы.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

УДпi = Зфi / Зпi,

В случае если УДпi больше 1, значение УДпi принимается равным 1.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

УДпi = Зпi / Зфi, где:

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение УДмпi равно 0, значение УДмпi принимается равным 1.

В оценке кассового исполнения муниципальной программы не учитывается уровень кассового исполнения расходов на реализацию муниципальных программ.

Уровень кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году (Ки) рассчитывается по формуле:

Ки=, где

=184745,94/184865,12*100=99,9

Кип - объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Киф - кассовые расходы муниципальной программы в отчетном году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Уровень выполнения запланированных мероприятий муниципальной проводится по каждому мероприятию муниципальной программы в отчетном году (УВм) рассчитывается по формуле:

=17/17*100=100,0

Кв - количество выполненных мероприятий;

Кз  - количество запланированных мероприятий.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальные программы в зависимости от значения интегрального показателя R делятся на следующие степени:

высокая степень эффективности реализации муниципальной программы при R = от 91 % до 100 %;

степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня при R= от 83 % до 91 %;

степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня - при R= от 76 % до 83 %;

низкая степень эффективности реализации муниципальной программы - при R ниже 76 %.

Муниципальная программа признается:

эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;

недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;

неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».

Уровень эффективности Программы составляет 99,19 % и считается эффективной.

Руководитель отдела культуры                                                  Коптелова А.А.

Исполнитель:                Осипова Т.Ю.