ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе»

За 4 кв 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года 2025г | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4 кв 2025 | Число посещений муниципальных музеев Звениговского района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 27,2 | 27,2 |  | Отчет МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 27,2 | Bus gov.ru |  |  |
| 1.2 |  | Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | процент | 100 | 100 |  | Отчет МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 100 | Bus gov.ru |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 4 кв. 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) Задача «Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений муниципальных музеев Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 0,8 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | 1,2 | 0,9 | 3,0 | 1,2 | 1,65 | 1,65 | 27,2 |
|  | факт/прогноз |  | 0,8 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,9 | 4,9 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 1,2 | 1,65 | 1,65 | 27,2 |
| 1.2. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 год | Фактическое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержудающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности музея Звениговского муниципального района ы» | Рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» |  |  |
| 1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | Рубли. |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | ПФХД |  |
| 1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рубли |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | Рубли |  |  | В течении отчетного года | В течении отчетного года |  | В течении отчетного года | В течении отчетного года | В течении отчетного года |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Рубли |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет о выполненные муниципального задания |  |
| 1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Рубли |  |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Годовой отчет о выполненные муниципального задания |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | Рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» |  |  |
| 2.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | Рубли |  |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | СМЕТА |  |
| 2.2 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рубли |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | соглашение |  |
| 2.3 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | Рубли |  |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Смета |  |
| 2.4 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | Рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | ПФХД |  |
| 2.5 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рубли |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | соглашение |  |
| 2.6 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | Рубли |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 2.7 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | Рубли |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Акт выполненных работ |  |
| 2.8 | «Оплата выполненных услуг, работ» | Рубли |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | платежное поручение |  |
| 2.9 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Рубли |  |  | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |  | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |  | Музурова В.А. Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет о расходах в целях которого предоставляется Субсидии |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись 01.01.2026 | Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2026 г | Принятые бюджетные обязательства 01.01.2026 | Кассовое исполнение 01.01.2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе в том числе: | 5669,5 | 5669,5 | 5669,5 | 5501,7 | 5501,7 | 97,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 5213,7 | 5213,7 | 5213,7 | 5045,9 | 5045,9 | 96,8 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 455,8 | 455,8 | 455,8 | 455,8 | 455,8 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности музея Звениговского муниципального района в том числе: | 5464,6 | 5464,6 | 5464,6 | 3492,4 | 3492,4 | 63,9 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 5052,3 | 5052,3 | 5052,3 | 4884,5 | 4884,5 | 96,6 |  |
| внебюджетного фонда | 455,8 | 455,8 | 455,8 | 455,8 | 455,8 | 100,0 |  |
| Мероприятие 2 (результат) «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий том числе: | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 100,0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель:                                                                      Коптелова А.А