ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития туристического потенциала в Звениговском муниципальном районе»

за 4 кв 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Число посетителей туристических маршрутов Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | bas gov ru |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 4 кв. 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (2025) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) Задача «Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посетителей туристических маршрутов Звениговского муниципального района тыс. человек. план; 0,05; 0,04; 0,03; 0,02; 0,02; 0,3; 0,4; 0,2; 0,3; 0,2; 0,54; 2,5. факт/прогноз; 0,2; 0,1; 0,2; 0,02; 0,02; 0,3; 0,4; 0,2; 0,3; 0,2; 0,54; 2,5. |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение 2025 год | Плановое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 год | Фактическое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержудающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности туристического потенциала Звениговского муниципального района» | рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Музурова В.А. Директор МБУК №Звениговский районный краеведческий музей» |  |  |
| 1.1 | Предоставление отчета о туристическом потоке | рубли |  |  | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца |  | Музурова В.А. Директор МБУК №Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет о выполнении мероприятий |  |
| 1.2 | Предоставление годового отчета о проделанной работе | рубли |  |  | до 15.01 следующего отчетного года | до 15.01 следующего отчетного года |  | до 15.01 следующего отчетного года | до 15.01 следующего отчетного года | до 15.01 следующего отчетного года |  | Музурова В.А. Директор МБУК №Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет о выполненных мероприятий |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись 01.01.2026 | Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2026 г | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение 01.01.2026 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района » | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности Звениговского муниципального района в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель:                                                                          Коптелова А.А.