ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе» ,

за 4 кв 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 на 01.01.2026г | Фактическое значение на конец отчетного периода46 на 01.01.2026 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года на 2025 г | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 на 2025 г | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4 кв 2025 | Число посещений муниципальных библиотек Звениговского района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 399 | 399 |  | Отчет МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека | 399 | Баз. гов |  |  |
| 1.2 |  | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | единицы | 821 | 821 |  | Отчет МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека | 2051 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 4 кв. 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) Задача «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений муниципальных библиотек Звениговского муниципального района (тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план; КПМ; 50; 23,3; 23,3; 23; 21; 24; 24; 24; 21; 55,1; 55; 55,2; 399. факт/прогноз; 31; 34; 39; 49; 40; 42; 29; 28,2; 32,5; 23; 23; 28,3; 399. |
| 1.2. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района (единица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 0 | 0 | 676 | 0 |  |  |  |  |  | 688 | 687 |  | 2051 |
|  | факт/прогноз |  | 31 | 1 | 29 | 68 | 100 | 400 | 29 | 90 | 73 | 0 | 0 |  | 821 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение 2025 г | Плановое значение на конец отчетного периода 1 кв 2025г | Фактическое значение на конец отчетного периода 1кв 2025г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержу-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фонда библиотек Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расход на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района» | рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека» |  |  |
| 1.1 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | ПФХД |  |
| 1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Соглашение о представлении субсидии |  |
| 1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставлен отчет о выполнении работ на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |
| 1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Годовой отчет о выполненные муниципального задания |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 «Комплектование книжных фондов» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека |  |  |
| 2.1 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Соглашение о представлении субсидии |  |
| 2.2 | Предоставление ежеквартальных отчетов по комплектованию книжных фондов | рубли |  |  | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца |  | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет расходы финансовых средств на комплектовании средств |  |
| 2.3 | Предоставление годового отчета по комплектованию книжных фондов | рубли |  |  | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода |  | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет расходы финансовых средств на комплектовании средств |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека |  |  |
| 3.1 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г | 09.01,2025 г |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | соглашение о представлении субсидии |  |
| 3.2 | Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет о предоставлении социальной поддержки гражданам |  |
| 3.3 | Предоставление субсидий социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | рубли |  |  | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | платёжное поручение |  |
| 3.4 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет об использовании субсидий ф -1 и ф- 2 |  |
| 3.5 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет об использовании субсидий ф -4 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 4 Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека |  |  |
| 4.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | СМЕТА |  |
| 4.2 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи |  | .Куликова Н.Ю. Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | ПФХД |  |
| 4.3 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 19.01.2025г | 19.01.2025 г |  | 19.01.2025 | 19.01.2025 г | 19.01.2025 г |  | .Куликова Н.Ю. МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | соглашение о представлении субсидии |  |
| 4.4 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | .Куликова Н.Ю. МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Договор, муниципальный контракт |  |
| 4.5 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | .Куликова Н.Ю. МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Акт выполненных работ |  |
| 4.6 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | В течении 2054 года | В течении 2054 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | .Куликова Н.Ю. МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Платежное поручение |  |
| 4.7 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | Конец года до 31.12.2025 г | Конец года до 31.12.2025 г |  | Конец года до 31.12.2025 г | Конец года до 31.12.2025 г | Конец года до 31.12.2025 г |  | .Куликова Н.Ю. МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет о расходах в целях которого предоставляется Субсидии |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись 01.01.2026г. | Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2026г | Принятые бюджетные обязательства 01.01.2026г. | Кассовое исполнение 01.01.2026г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе в том числе: | 35444,9 | 35444,9 | 35444,9 | 35134,6 | 35134,6 | 99,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 34974,0 | 34974,0 | 34974,0 | 34663,7 | 34663,7 | 99,0 |  |
| Республиканский бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района в том числе: | 32804,0 | 32804,0 | 32804,0 | 32493,7 | 32493,7 | 99,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 32368,1 | 32368,1 | 32368,1 | 32057,8 | 32057,8 | 99,0 |  |
| внебюджетного фонда | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 100,0 |  |
| Мероприятие 2 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан в том числе | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Комплектование книжного фонда в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4 (результат) «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий том числе: | 2605,9 | 2605,9 | 2605,9 | 2605,9 | 2605,9 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 2605,9 | 2605,9 | 2605,9 | 2605,9 | 2605,9 | 100,0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель:                                                                           Коптелова А.А

.