ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе»

ЗА 4 кв 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4 кв 2025 г | Среднегодовое количество обучающихся в детских школах искусств Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | человек | 610 | 610 |  | Отчет ДШИ | 622 | Баз. гов |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 4 кв. 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | Дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) Среднегодовое количество обучающихся в детских школах искусств Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 46 | 46 | 622 |
|  | факт/прогноз |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 121 | 47 | 47 | 46 | 610 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 год | Фактическое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержу-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Развитие дополнительного художественного образования детей Звениговского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в Звениговском муниципальном районе» | Руб. |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» |  |  |
| 1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | руб. |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | ПФХД |  |
| 1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | руб |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | руб. |  |  | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | В течении отчетного 2025 года- | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | руб. |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Отчет о выполненные муниципального задания |  |
| 1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | руб. |  |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Годовой отчет о выполненные муниципального задания |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» |  |  |
| 2.1 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | руб. |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 2.2 | Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | руб. |  |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Отчет о предоставлении социальной поддержки гражданам |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | руб. |  |  | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | платёжное поручение |  |
| 2.4 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | руб. |  |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Отчет об использовании субсидий ф -1 и ф- 2 |  |
| 2.5 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | руб. |  |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Отчет об использовании субсидий ф -4 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» |  |  |
| 3.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | руб. |  |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | СМЕТА |  |
| 3.2 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | руб. |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | соглашение |  |
| 3.3 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | руб. |  |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Конец отчетного 2025 года |  |
| 3.4 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | руб. |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | ПФХД |  |
| 3.5 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | руб. |  |  | 19.01.2025 г | 19.01.2025 г |  | 19.01.2025 г | 19.01.2025 г | 19.01.2025 г |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 3.6 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | руб. |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 3.7 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | руб. |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Акт выполненных работ |  |
| 3.8 | «Оплата выполненных услуг, работ» | руб. |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | платежное поручение |  |
| 3.9 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | руб. |  |  | Конец года до 31.12.2025 г | Конец года до 31.12.2025 г |  | Конец года до 31.12.2025 г | Конец года до 31.12.2025 г | Конец года до 31.12.2025 г |  | Дегтяр О.Ю.директор МБУДО «Звениговская ДШИ» Александрова Е.В. директор МБУДО «Красногрская ДШИ» Ахметсафина Г.А. директор МБУДО «Мочалищенская ДШИ» Смирнова Л.М Директор МБУДО «Кужмарская ДШИ» Акреева Н.П. директор МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | Отчет о расходах в целях которого предоставляется Субсидии |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись 01.01.2026 г | Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2026 г | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение 01.01.2026 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), Создание условий для развития художественного образования Звениговского муниципального района в том числе: | 37170,2 | 37170,2 | 37170,2 | 36893,0 | 36893,0 | 99,2 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 34826,0 | 34826,0 | 34826,0 | 34826,0 | 34826,0 | 100,0 |  |
| Республиканский бюджет | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 1772,0 | 1772,0 | 1772,0 | 1494,8 | 1494,8 | 84,3 |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в Звениговском муниципальном районе в том числе: | 33998,1 | 33998,1 | 34030,4 | 23433,1 | 23433,1 | 68,8 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 33583,1 | 33583,1 | 33583,1 | 33583,1 | 33583,1 | 100,0 |  |
| внебюджетного фонда | 1772,0 | 1772,0 | 1772,0 | 1494,8 | 1494,8 | 84,3 |  |
| Мероприятие 2 (результат) «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержке по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан том числе: | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | - | - | - | - | - | - |  |
| Республиканский бюджет | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 100,0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3 (результат) «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий том числе: | 1242,9 | 1242,9 | 1242,9 | 1242,9 | 1242,9 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 1242,9 | 1242,9 | 1242,9 | 1242,9 | 1242,9 | 100,0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель:                                                                              Коптелова А.А