ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития средств массовой информации в Звениговском муниципальном районе»

ЗА 4 кв 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года 2025г. | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития средств массовой информации в Звениговском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4 кв 2025 г | Подписной тираж | «КПМ» | возрастания | тираж | 81600 | 81600 |  | Отчет СМИ | 81600 | Баз. гов |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 4 кв. 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразия, при выполнении принципа информационной безопасности и соответствия социально-экономическим приоритетам Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 6400 | 6400 | 6400 | 8000 | 6400 | 6400 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 | 81600 |
|  | факт/прогноз |  | 6400 | 6400 | 6400 | 8000 | 6400 | 6400 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 | 4800 | 8000 | 81600 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержу-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразия, при выполнении принципа информационной безопасности и соответствия социально-экономическим приоритетам Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности средств массовой информации» | Руб. |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Прибалова О.П. главный редактор МАУ «Редакция Звениговской районной газеты «Звениговская неделя» |  |  |
| 1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | Руб. |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Прибалова О.П. главный редактор МАУ «Редакция Звениговской районной газеты «Звениговская неделя» | ПФХД |  |
| 1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Руб. |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Привалова О.П. главный редактор МАУ «Редакция Звениговской районной газеты «Звениговская неделя» | соглашение |  |
| 1.3 | Предоставлен отчет о выполнении задания на оказание муниципальных услуг | Руб. |  |  | до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | Прибалова О.П. главный редактор МАУ «Редакция Звениговской районной газеты «Звениговская неделя» | Отчет о выполненные муниципального задания |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2026 г | Лимиты бюджетных обязательств 01.01.2026 г | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение 01.01.2026 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий « Создание условий для развития средств массовой информации Звениговском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 3466,9 | 3466,9 | 3466,9 | 3632,5 | 3632,5 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 2466,9 | 2466,9 | 2466,9 | 2466,9 | 2466,9 | 100,0 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1165,6 | 1165,6 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности средств массовой информации в том числе: | 3466,9 | 3466,9 | 3466,9 | 3632,5 | 3632,5 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 2466,9 | 2466,9 | 2466,9 | 2466,9 | 2466,9 | 100,0 |  |
| внебюджетного фонда | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1165,6 | 1165,6 | 100,0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель:                                                                               Коптелова А.А.