ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для обеспечения деятельности отдела культуры администрации   Звениговского муниципального района»

ЗА 4 кв 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 01.01.2026 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 01.01.2026г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года 2025 г | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4 кв 2025 г | Обеспечение деятельности учреждений, возложенных на отдел культуры администрации Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | bas. gov.ru |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 4 кв. 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 год | Фактическое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержу-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат отдела культуры» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района |  |  |
| 1.1 | Формирование и размещение плана графика - закупок | рубли |  |  | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | План график-закупок |  |
| 1.2 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района А. | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.3 | Предоставление отчетов ежемесячных | рубли |  |  | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем |  | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Отчет об исполнении бюджета ф 127, справка по консолидированным расчетам ф 125 Отчет об исполнении бюджета ф 117 НП Отчет об исполнении бюджета ф 128, отчет о принятых учреждений обязательств 738 НП Отчет об исполнении ПФХД ф 737 |  |
| 1.4 | Отчет об исполнении бюджета ф 127, справка по консолидированным расчетам ф 125 Отчет об исполнении бюджета ф 117 НП Отчет об исполнении бюджета ф 128, отчет о принятых учреждений обязательств 738 НП Отчет об исполнении ПФХД ф 737 | Руб. |  |  | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным |  | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Отчет об исполнении бюджета, ф 127 Пояснительная записка ф 160 и ф 760, сведения по деб. и кред. задолженности ф 169 и ф.769, сведения об изменении остатков ф.173 и ф.737, отчет о принятых учреждений обязательств 738 |  |
| 1.5 | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности функций отдела культуры | Руб. |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Договор, контракт, доп. соглашение |  |
| 1.6 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | Руб. |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Акт выполненных работ, платёжное поручение |  |
| 1.7 | «Оплата выполненных услуг, работ» | Руб. |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Рогаткина Ю.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | платёжное поручение |  |
| 1.8 | Предоставление годовых отчётов | Руб. |  |  | 05.02.2026г | 05.02.2026г |  | 05.02.2026г | 05.02.2026г | 05.02.2026г |  |  | Годовой отчет за 2025 г. |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2026 г | Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2026 г | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение 01.01.2026 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | 31539,1 | 31539,1 | 31539,1 | 31230,1 | 31230,1 | 99,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 31539,1 | 31539,1 | 31539,1 | 31230,1 | 31230,1 | 99,0 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат отдела культуры в том числе: | 31539,1 | 31539,1 | 31539,1 | 31230,1 | 31230,1 | 99,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 31539,1 | 31539,1 | 31539,1 | 31230,1 | 31230,1 | 99,0 |  |
| внебюджетного фонда |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель:                                                                        Коптелова А.А.