ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно- прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе» ,

за 4 кв 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 01.01.2026 г | Фактическое значение на конец отчетного периода46 01.01.2026 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего 2025 года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно- прикладного искусства в Звениговском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Число мероприятий, направленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского района | «КПМ» | возрастания | человек | 310 | 310 |  | Отчет МБУК «Звениговский ДНУ» | 310 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 4 кв. 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) Задача «Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно- прикладного искусства Звениговского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число мероприятий, направленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского муниципального района человек. план; 20; 25; 26; 27; 25; 25; 34; 40; 30; 29; 29; 310. факт/прогноз; 21; 29; 28; 27; 27; 26; 30; 28; 28; 29; 29; 310. |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 г | Фактическое значение на конец отчетного периода 4 кв 2025 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержу-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно- прикладного искусства Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение развития декоративно-прикладного искусства» | рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | ПФХД |  |
| 1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г | 09.01.2025 г |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 1.3 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года | В течении отчетного 2025 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Отчет о выполненные муниципального задания |  |
| 1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Годовой отчет о выполненные муниципального задания |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Смета |  |
| 2.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года | Конец отчетного 2025 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» |  |  |
| 2.2 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | ПФХД |  |
| 2.3 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 19.01.2025 г | 19.01.2025 г |  | 19.01.2025 г | 19.01.2025 г | 19.01.2025 г |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 2.4 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 2.5 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Акт выполненных работ |  |
| 2.6 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | В течении 2025 года | В течении 2025 года | В течении 2025 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | платежное поручение |  |
| 2.7 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | Конец года до 31.12. 2025 г | Конец года до 31.12. 2025 г |  | Конец года до 31.12. 2025 г | Конец года до 31.12. 2025 г | Конец года до 31.12. 2025 г |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Отчет о расходах в целях которого предоставляется Субсидии |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2026 г | Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2026 г | Принятые бюджетные обязательства 01.01.2026 г. | Кассовое исполнение 01.01.2026 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно- прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе в том числе: | 4494,7 | 4494,7 | 4494,7 | 4435,5 | 4435,5 | 98,7 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 4190,3 | 4190,3 | 4190,3 | 4131,1 | 4131,1 | 98,6 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Обеспечение развития декоративно- прикладного искусства в том числе: | 4382,3 | 4382,3 | 4382,3 | 4323,1 | 4323,1 | 98,6 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 4077,9 | 4077,9 | 4077,9 | 4018,7 | 4018,7 | 99,0 |  |
| внебюджетного фонда | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 100,0 |  |
| Мероприятие 2 (результат) «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий том числе: | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 100,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 100,0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель:                                                                          Коптелова А.А.

.

.