**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Современные механизмы и технологии дошкольного образования»**

**за 2024 г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[1]](#footnote-3) | Уровень показателя[[2]](#footnote-4) | Признак возрастания/ убывания[[3]](#footnote-5) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[4]](#footnote-6) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[5]](#footnote-7) | Информационная система[[6]](#footnote-8) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[7]](#footnote-9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет) | КПМ | возрастание | % | 100 | 100 |  | Мониторинг системы образования  [МОНИТОРИНГ СИСТ\_ОБР\_01\_10\_2023.pdf (mari.ru)](http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/DocLib14/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%9E%D0%91%D0%A0_01_10_2023.pdf) | 100 |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях. | КПМ | возрастание | % | 35 | 35 |  | Стратегическое планирование | Официальный сайт Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (admzven.ru) | 35 |  |  |  |
| 1.3 |  | Доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения | КПМ | возрастание | % | 100 | 100 |  | Мониторинг системы образования  [МОНИТОРИНГ СИСТ\_ОБР\_01\_10\_2023.pdf (mari.ru)](http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/DocLib14/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%9E%D0%91%D0%A0_01_10_2023.pdf) | 100 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024*  году[[8]](#footnote-10)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет) | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *факт/прогноз* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2. | Обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях. | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* |
| *факт/прогноз* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* | *35* |
| 31. | Обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *факт/прогноз* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[9]](#footnote-11)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[10]](#footnote-12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | *Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[11]](#footnote-13) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[12]](#footnote-14) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[13]](#footnote-15) | Комментарий[[14]](#footnote-16) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ)заключено. |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Соглашение |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Отчет |  |
|  | Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)заключено. |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Соглашение |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Отчет |  |
| Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ)заключено. |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Соглашение |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Отчет |  |
| Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие (результат) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ)заключено. |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Соглашение |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 09.01.2024 |  | Портова Светлана Николаевна, экономист-финансист | Отчет |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[15]](#footnote-17) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «**Современные механизмы и технологии дошкольного образования**» (всего), в том числе: | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджеттерриториального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. «**Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»** (всего), в том числе: | 189631,5 | 189631,5 | 189631,5 | 189631,5 | 189631,5 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 189631,5 | 189631,5 | 189631,5 | 189631,5 | 189631,5 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «**Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дошкольного образования**.» (всего), в том числе: | 59949,8 | 59949,8 | 59949,8 | 59949,8 | 59949,8 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 59949,8 | 59949,8 | 59949,8 | 59949,8 | 59949,8 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3. «**Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.»** (всего), в том числе: | 4494,9 | 4494,9 | 4494,9 | 4494,9 | 4494,9 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4494,9 | 4494,9 | 4494,9 | 4494,9 | 4494,9 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4. «**Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных организаций**» (всего), в том числе: | 9330,3 | 9330,3 | 9330,3 | 9330,3 | 9330,3 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9330,3 | 9330,3 | 9330,3 | 9330,3 | 9330,3 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5. «**Капитальный ремонт кровли муниципальных дошкольных организаций**» (всего), в том числе: | 26380,9 | 26380,9 | 26380,9 | 26380,9 | 26380,9 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 26380,9 | 26380,9 | 26380,9 | 26380,9 | 26380,9 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 6. «**Капитальный ремонт коммунальных сетей в муниципальных дошкольных организаций**» (всего), в том числе: | 3361,0 | 3361,0 | 3361,0 | 3361,0 | 3361,0 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3361,0 | 3361,0 | 3361,0 | 3361,0 | 3361,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 7.**«** Плата ,взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях**»** (всего), в том числе: | 32205,0 | 32205,0 | 32205,0 | 32205,0 | 32205,0 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 32205,0 | 32205,0 | 32205,0 | 32205,0 | 32205,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-3)
2. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-4)
3. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-5)
4. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-6)
5. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-7)
6. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-8)
7. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-9)
8. [↑](#footnote-ref-10)
9. [↑](#footnote-ref-11)
10. [↑](#footnote-ref-12)
11. [↑](#footnote-ref-13)
12. [↑](#footnote-ref-14)
13. [↑](#footnote-ref-15)
14. [↑](#footnote-ref-16)
15. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-17)