**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«**Муниципальный проект «Беспилотные авиационные системы**»**

**за 2024 г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-4) | Уровень показателя[[3]](#footnote-5) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-7) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-8) | Информационная система[[7]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Оснащение специализированных классов и внедрение современных технологий в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации | «КПМ» | возрастание | **ед** | 14 | 14 |  | Списки слушателей первого потока программы профессональной переподготовки «Практическая подготовка педагогических работников в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем» | 14 |  |  |  |
| 1.2. |  | Количество открытых центров практической подготовки в  сфере беспилотных авиационных систем в 2024году (Центры БПЛА) | «КПМ» | возрастание | **ед** | 4 | 4 |  | Перечень образовательных организаций Республики Марий Эл, готовых создать кружки, центры практической подготовкив сфере БАС в 2024 г. | 4 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024*  году[[9]](#footnote-11)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Оснащение специализированных классов и внедрение современных технологий в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| *факт/прогноз* |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 14 |
| 2. |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество открытых центров практической подготовки в  сфере беспилотных авиационных систем в 2024году (Центры БПЛА) | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| *факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[10]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[11]](#footnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | *Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[12]](#footnote-14) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[13]](#footnote-15) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[14]](#footnote-16) | Комментарий[[15]](#footnote-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Оснащение специализированных классов и внедрение современных технологий в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.«Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» | Шт. | - | 4 |  | 4 | - | 4 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |  | Главный экономист Степанова А.А. | Соглашение |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2  «Предоставление отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» | Шт. | - | 4 |  | 4 | - | 4 | 31.01.2025 |  | 31.01.2025 | Главный бухгалтер Степанова Л.В. | Отчет |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[16]](#footnote-18) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «**«**Муниципальный проект «Беспилотные авиационные системы»(всего), в том числе: | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджеттерриториального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.«Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем» (всего), в том числе: | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-3)
2. [↑](#footnote-ref-4)
3. [↑](#footnote-ref-5)
4. [↑](#footnote-ref-6)
5. [↑](#footnote-ref-7)
6. [↑](#footnote-ref-8)
7. [↑](#footnote-ref-9)
8. [↑](#footnote-ref-10)
9. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-11)
10. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-12)
11. [↑](#footnote-ref-13)
12. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-14)
13. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-15)
14. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-16)
15. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-17)
16. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-18)