**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Муниципальной программы Звениговского муниципального района

"Развитие образования в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030гг"

***за 2024г.***

1.Сведения о достижении показателей регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[1]](#footnote-3) | Уровень показателя[[2]](#footnote-4) | Признак возрастания / убывания[[3]](#footnote-5) | Единица измерения (по ОКЕИ)24 | Плановое значение на конец отчетного периода24 | Фактическое значение на конец отчетного периода[[4]](#footnote-6) | Прогнозное значение на конец отчетного периода26 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[5]](#footnote-7) | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци онная система[[6]](#footnote-8) | Комментарий[[7]](#footnote-9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | **Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5до 3 лет | МП | возраст. | процент | 100 | 100 |  | Мониторинг системы образования  [МОНИТОРИНГ СИСТ\_ОБР\_01\_10\_2023.pdf (mari.ru)](http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/DocLib14/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%9E%D0%91%D0%A0_01_10_2023.pdf) | 100 |  |  |  |
| 1.2 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | МП | возраст. | процент | 100 | 100 |  | Мониторинг системы образования  [МОНИТОРИНГ СИСТ\_ОБР\_01\_10\_2023.pdf (mari.ru)](http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/DocLib14/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%9E%D0%91%D0%A0_01_10_2023.pdf) | 100 |  |  |  |
| 2 |  | **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием | МП | возраст. | процент | 80 | 80 |  | Соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл от 11 марта 2021 года №31  АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | 80 |  |  |  |
| 3 |  | **Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности.** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | МП | возраст. | процент | 70 | 73 |  | Письма с Министерства образования и науки Республики Марий Эл (по плану) | 73 |  |  |  |
| 3.2. |  | Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций отрасли  «Образование» | МП | возраст. | процент | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | **Вхождение Российской Федерации в число10 ведущих стран мира по качеству общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | МП | возраст. | процент | 99 | 99 |  |  | 99 |  |  |  |
| 4.2 |  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | МП | возраст. | процент | 100 | 100 |  | Справка №49 об изменении росписи расходов на 2024год | 100 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году[[8]](#footnote-10)

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | | апр. | май | | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5до 3 лет | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  | *100* | *100* | | *100* | *100* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *Факт/прогноз* | *100* | *100* | | *100* | *100* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  | *100* | *100* | | *100* | *100* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *Факт/прогноз* | *100* | *100* | | *100* | *100* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2. | **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  | *80* | *80* | | *80* | *80* | | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* |
| *Факт/прогноз* | *80* | *80* | | *80* | *80* | | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* |
| 3. | **Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  | *10* | | *15* | *10* | | *15* |  |  |  | *5* | *15* |  | *70* |
| *Факт/прогноз* |  | *10* | | *10* | *10* | | *14* |  |  |  |  | *29* |  | *73* |
| 3.2. | Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций отрасли «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  | *4* | *4* | | *4* | *4* | | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| *Факт/прогноз* | *4* | *4* | | *4* | *4* | | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| 4. | **Вхождение Российской Федерации в число10 ведущих стран мира по качеству общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  | *99* | *99* | | *99* | *99* | | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* |
| *Факт/прогноз* | *99* | *99* | | *99* | *99* | | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* | *99* |
| 4.2. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  | *100* | *100* | | *100* | *100* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *Факт/прогноз* | *100* | *100* | | *100* | *100* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ[[9]](#footnote-11) | Комментарий |
| план | факт | план | факт34 | прогноз[[10]](#footnote-12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи регионального (ведомственного) проекта* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Параметр характеристики «Наименование» |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.2 | Параметр характеристики «Наименование» |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Наименование» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[11]](#footnote-13) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Звениговского муниципального района «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030г.г.», всего** | 1323086,0 | 1323086,0 | 1323086,0 | 1319949,6 | 1319949,6 | 99,8 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1323086,0 | 1323086,0 | 1323086,0 | 1319949,6 | 1319949,6 | 99,8 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного образования» (всего), в том числе: | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 325353,4 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии школьного образования» (всего), в том числе: | 637375,8 | 637375,8 | 637375,8 | 637316,8 | 637316,8 | 100,00 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 637375,8 | 637375,8 | 637375,8 | 637316,8 | 637316,8 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий **«**Муниципальный проект «Современная школа»(всего), в том числе: | 4428,3 | 4428,3 | 4428,3 | 4428,3 | 4428,3 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4428,3 | 4428,3 | 4428,3 | 4428,3 | 4428,3 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**«**Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»(всего), в том числе: | 3604,7 | 3604,7 | 3604,7 | 3604,7 | 3604,7 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3604,7 | 3604,7 | 3604,7 | 3604,7 | 3604,7 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**«**Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»(всего), в том числе: | 10437,9 | 10437,9 | 10437,9 | 10437,9 | 10437,9 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 10437,9 | 10437,9 | 10437,9 | 10437,9 | 10437,9 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**«**Муниципальный проект «Беспилотные авиационные системы»(всего), в том числе: | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 51847,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**«**Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»(всего), в том числе: | 3122,2 | 3122,2 | 3122,2 | 3100,0 | 3100,0 | 99,3 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3122,2 | 3122,2 | 3122,2 | 3100,0 | 3100,0 | 99,3 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «**«**Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования»(всего), в том числе: | 150124,2 | 150124,2 | 150124,2 | 150124,2 | 150124,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 150124,2 | 150124,2 | 150124,2 | 150124,2 | 150124,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для спортивных площадок на 2024 годы»(всего), в том числе: | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (всего), в том числе: | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления в  части расходов на предоставление субсидий на организацию отдыха и оздоровление детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | 1570,2 | 1570,2 | 1570,2 | 1570,2 | 1570,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1570,2 | 1570,2 | 1570,2 | 1570,2 | 1570,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений несовершеннолетних" (всего), в том числе: | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальнойподдержкидетям-сиротам,детям,оставшимсябезпопеченияродителей, лицами из числа указанной категории детей, а так же гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» (всего), в том числе: | 59430,7 | 59430,7 | 59430,7 | 56724,0 | 56724,0 | 95,4 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 59430,7 | 59430,7 | 59430,7 | 56724,0 | 56724,0 | 95,4 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры в области физической культуры и спорта»,(всего) в том числе: | 547,2 | 547,2 | 547,2 | 536,7 | 536,7 | 98,1 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 547,2 | 547,2 | 547,2 | 536,7 | 536,7 | 98,1 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования в Звениговском муниципальном районе»(всего), в том числе: | 24349,2 | 24349,2 | 24349,2 | 24036,7 | 24036,7 | 98,7 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 24349,2 | 24349,2 | 24349,2 | 24036,7 | 24036,7 | 98,7 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение технического состояния бюджетных учреждений» (всего), в том числе: | 798,5 | 798,5 | 798,5 | 798,5 | 798,5 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 798,5 | 798,5 | 798,5 | 798,5 | 798,5 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований   
по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5.Сведенияо помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *(указывается наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.. Информация о рисках регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации регионального (ведомственного) проекта

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА** *(краткое наименование регионального проекта)*

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[12]](#footnote-14)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Статус фактического/  прогнозного значения  на конец отчетного | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[13]](#footnote-15) |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Наименование показателя регионального проекта, единица измерения по ОКЕИ* | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование № 2 |  |  |  |  |  |  |

1. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-3)
2. Здесь и далее указывается на основании информации паспорта регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-4)
3. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-5)
4. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, тогда прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-6)
5. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-7)
6. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-8)
7. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-9)
8. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-10)
9. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-11)
10. При отсутствии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результат), объекта мероприятия (результата) указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-12)
11. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-13)
12. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации регионального проекта. [↑](#footnote-ref-14)
13. Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения. [↑](#footnote-ref-15)