**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Современные механизмы и технологии школьного образования»**

**за 2024 г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-4) | Уровень показателя[[3]](#footnote-5) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-7) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-8) | Информационная система[[7]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Звениговского муниципального района»*»* | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | КПМ | возрастание | % | 100 | 100 |  | Мониторинг системы образования  [МОНИТОРИНГ СИСТ\_ОБР\_01\_10\_2023.pdf (mari.ru)](http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/DocLib14/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%9E%D0%91%D0%A0_01_10_2023.pdf) | 100 |  |  |  |
| 2 |  | Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях. | КПМ | возрастание | % | 52 | 52 |  | Стратегическое планирование | Официальный сайт Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (admzven.ru) | 52 |  |  |  |
| 3 |  | Доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому. | КПМ | возрастание | % | 0 | 0 |  | Отчет о ходе реализации плана мероприятий по реализации Стратегия социально-экономического развития Звениговского муниципального района | 0 |  |  |  |
| 4 |  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей. | КПМ | возрастание | % | 100 | 100 |  | Отчет о ходе реализации плана мероприятий по реализации Стратегия социально-экономического развития Звениговского муниципального района | 100 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024*  году[[9]](#footnote-11)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Звениговского муниципального района»*»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | | | | | | | | | | | | | |
|  | *план* | *КПМ* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *факт/прогноз* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Звениговского муниципального района»*»* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях. | | | | | | | | | | | | | |
|  | *план* | *КПМ* | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| *факт/прогноз* | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3. | «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Звениговского муниципального района»*»* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей. | | | | | | | | | | | | | |
|  | *план* | *КПМ* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *факт/прогноз* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[10]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[11]](#footnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | *Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[12]](#footnote-14) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[13]](#footnote-15) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[14]](#footnote-16) | Комментарий[[15]](#footnote-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 2.«**Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере общего образования»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 3. «**Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности**» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1  «Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район субсидии на иные цели» | Шт. | - | 13 |  | 13 | - | 13 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 4. **«Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1  «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Шт. | - | 6 |  | 6 | - | 6 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 5. **«Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей** » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 6. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 06.02.2024 | 06.02.2024 |  | Главный экономист Степанова А.А. | Соглашение |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Предоставление отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 31.01.2025 |  | 31.01.2025 | Главный бухгалтер Степанова Л.В. |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 7. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях » | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 06.02.2024 | 06.02.2024 |  | Главный экономист Степанова А.А. |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Предоставление отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» | Шт. | - | 16 |  | 16 | - | 16 | 31.01.2025 |  | 31.01.2025 | Главный бухгалтер Степанова Л.В. |  |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 9. «**Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций**» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1  «Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район субсидии на иные цели» | Шт. | - | 3 |  | 3 | - | 3 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. |  |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат) 10. «**Капитальный ремонт кровли в муниципальных общеобразовательных организациях**» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район субсидии на иные цели» | Шт. | - | 1 |  | 1 | - | 1 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. |  |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 11. «**Капитальный ремонт коммунальных сетей в муниципальных общеобразовательных организациях**» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1  «Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район субсидии на иные цели» | Шт. | - | 4 |  | 4 | - | 4 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[16]](#footnote-18) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «**Современные механизмы и технологии школьного образования**» (всего), в том числе: | 637375,8 | 637375,8 | 637375,8 | 637316,8 | 637316,8 | 100,00 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджеттерриториального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 637375,8 | 637375,8 | 637375,8 | 637316,8 | 637316,8 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. «**Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг**)**»**  (всего), в том числе: | 369953,3 | 369953,3 | 369953,3 | 369953,3 | 369953,3 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 369953,3 | 369953,3 | 369953,3 | 369953,3 | 369953,3 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.«**Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере общего образования»** (всего), в том числе: | 107793,2 | 107793,2 | 107793,2 | 107793,2 | 107793,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 107793,2 | 107793,2 | 107793,2 | 107793,2 | 107793,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3. «**Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности**» (всего), в том числе: | 12543,4 | 12543,4 | 12543,4 | 12543,4 | 12543,4 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12543,4 | 12543,4 | 12543,4 | 12543,4 | 12543,4 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4. **«Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому»**(всего), в том числе: | 405,4 | 405,4 | 405,4 | 346,4 | 346,4 | 85,4 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 405,4 | 405,4 | 405,4 | 346,4 | 346,4 | 85,4 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5. **«Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей** » (всего), в том числе: | 20318,7 | 20318,7 | 20318,7 | 20318,7 | 20318,7 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 20318,7 | 20318,7 | 20318,7 | 20318,7 | 20318,7 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 6. **«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»**(всего), в том числе: | 32274,8 | 32274,8 | 32274,8 | 32274,8 | 32274,8 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 32274,8 | 32274,8 | 32274,8 | 32274,8 | 32274,8 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 7. **«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях »** (всего), в том числе: | 24611,6 | 24611,6 | 24611,6 | 15670,3 | 15670,3 | 63,7 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 24611,6 | 24611,6 | 24611,6 | 15670,3 | 15670,3 | 63,7 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 8.**«Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) на организацию горячего питания в пришкольных столовых муниципальных общеобразовательных организациях »** (всего), в том числе: | 14615,1 | 14615,1 | 14615,1 | 14615,1 | 14615,1 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14615,1 | 14615,1 | 14615,1 | 14615,1 | 14615,1 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 9. «**Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций**» (всего), в том числе: | 49426,3 | 49426,3 | 49426,3 | 49426,3 | 49426,3 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 49426,3 | 49426,3 | 49426,3 | 49426,3 | 49426,3 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 10. «**Капитальный ремонт кровли в муниципальных общеобразовательных организациях**» (всего), в том числе: | 2600,0 | 2600,0 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2600,0 | 2600,0 | 2600,00 | 2600,0 | 2600,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 10. «**Капитальный ремонт коммунальных сетей в муниципальных общеобразовательных организациях**» (всего), в том числе: | 2517,6 | 2517,6 | 2517,6 | 2517,6 | 2517,6 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2517,6 | 2517,6 | 2517,6 | 2517,6 | 2517,6 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 11. «**Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями**» (всего), в том числе: | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи,мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)
2. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-4)
3. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-5)
4. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-6)
5. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-7)
6. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-8)
7. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-9)
8. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-10)
9. [↑](#footnote-ref-11)
10. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-12)
11. Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения. [↑](#footnote-ref-13)
12. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-14)
13. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-15)
14. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-16)
15. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-17)
16. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-18)