Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»,

**(**протокол от «12» октября 2023 г. № 1)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Михайлова Ольга Николаевна, заместитель главы по социальным вопросам Администрации Звениговского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района |
| Период реализации3 | Этап I: 2019 - 2023 годы  Этап II: 2024- 2030 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | 1.Увеличение числа посещений культурно-досуговых учреждений Звениговского района;  2. Увеличение числа посещений муниципальных музеев Звениговского района;  3. Увеличение числа посетителей туристических маршрутов Звениговского района;  4. Увеличение количества посетителей библиотек Звениговского района;  5. Обеспечение преемственности развития и сохранения традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно-прикладного искусства Звениговского района;  6. Увеличение контингента обучающихся детской школы искусств Звениговского района;  7. Сохранение подписного тиража газеты «Звениговская неделя», обеспечивающего потребность населения в социально-значимой информации Звениговского района  8. Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского района; |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы)4 | Направление (подпрограмма) 1 «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского муниципального района»;  Направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе»;  Направление (подпрограмма) 3 «Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе»;  Направление (подпрограмма) 4 «Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе»;  Направление (подпрограмма) 5 «Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе»;  Направление (подпрограмма) 6 «Создание условий для развития развитие средств массовой информации в Звениговском муниципальном районе»;  Направление (подпрограмма) 7 «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации5 | 2024- 2030 гг |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации (далее - национальная цель) или связь с государственной программой Российской Федерации6  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | В рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов"  - создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;  - увеличение числа посещений культурных мероприятий |

2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя7 | Уровень показателя8 | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=E0A05835A65D4DCC29CAA6ED3C5F3C07F553C609E9AFFF02C4CC74D929CEFFF4386E635DB717F8DD888C4182C810yBN)) | Базовое значение  2023 | Значения показателей | | | Документ10 | Ответственный исполнитель за достижение показателя11 | Связь с показателями национальных целей12 | Информационная система13 |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель «Увеличение числа посещений муниципальных культурно – досуговых учреждений Звениговского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число посещений муниципальных культурно – досуговых учреждений Звениговского района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 611 | 637 | 638 | 639 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474;  Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» | Прибылова Ирина Владимировна, директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | bus.gov.ru |
| 1. Цель «Увеличение числа посещений муниципальных музеев Звениговского района» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Число посещений муниципальных музеев Звениговского района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 26,6 | 27,2 | 27,2 | 28,2 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474;  Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» | Музурова Виктория Анатольевна, директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | bus.gov.ru |
| 2.2 | Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Музурова Виктория Анатольевна, директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района | bus.gov.ru |
|  | 1. Цель «Увеличение количества посетителей туристических маршрутов Звениговского района» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число посетителей туристических маршрутов Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | - | Музурова Виктория Анатольевна, директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Увеличение количества посетителей туристических маршрутов | bus.gov.ru |
| 1. Цель «Увеличение числа посещений муниципальных библиотек Звениговского района» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Число посещений муниципальных библиотек Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 334 | 334 | 335 | 336 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474;  Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | - |
| 4.2 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | шт. | 2051 | 2051 | 2052 | 2053 | - | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |
| 1. Цель «Обеспечение преемственности развития и сохранения традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно-прикладного искусства Звениговского района | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Число мероприятий, направленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 304 | 304 | 305 | 306 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474;  Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» | Кудрявцева Галина Родионовна, директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | bus.gov.ru |
| 1. Цель «Увеличение контингента обучающихся в детских школах искусств Звениговского района» | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Среднегодовое количество обучающихся  в детских школах искусств Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 580 | 581 | 582 | 583 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599  О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки | Шалаева Д.Е., и.о. директора МБУДО «Звениговская ДШИ», Александрова Е.В., и.о. директора МБУДО «Красногорская ДШИ», Смирнова Л.М., директор МБУДО «Кужмарская ДШИ», Акреева Н.П., директор МБУДО «КокшамарскаяДШИ»,  Ахмедсафина Г.А., и.о. директора МБУДО «Мочалищенская ДШИ» | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | bus.gov.ru |
| 1. Цель «Сохранение подписного тиража газеты «Звениговская неделя», обеспечивающего потребность населения в социально-значимой информации Звениговского района» | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Подписной тираж газет | "КПМ" | возрастания | экземпляров | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | - | Привалова Ольга Павловна, главный редактор МАУ "Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя" | Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры | bus.gov.ru |
| 1. Цель «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского района» | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечение деятельности учреждений, возложенных на отдел культуры администрации Звениговского муниципального района | «КПМ» | возрастания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района |  | - |

3. Структура муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи структурного элемента15 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента16 | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Направление (подпрограмма)**  **Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского района** | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Культурная среда» | | |
| Ответственный за реализацию  Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 1.1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (Реконструкция (капитальный ремонт) сети учреждений культурно досугового типа Звениговского муниципального района) | Созданы условия для социально-культурных инициатив населения, для повышения качества, разнообразия и доступности услуг | Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры |
| 1.2 | Муниципальный проект «Творческие люди» | | |
| Ответственный за реализацию  Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 1.2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (получение возможности поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации) | Созданы условия для социально-культурных инициатив населения, культурно-просветительской деятельности, творческой реализации граждан | Число посещений мероприятий организаций культуры;  Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации доступностью и качеством услуг организаций культуры |
| 1.2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (лучший работник сельских учреждений культуры) | Созданы условия для граждан получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей | Число посещений мероприятий организаций культуры;  Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации доступностью и качеством услуг организаций культуры |
| 1.2.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (лучшее сельское учреждение культуры) | Созданы условия для граждан получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей | Число посещений мероприятий организаций культуры;  Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации доступностью и качеством услуг организаций культуры |
| 1.3. | Муниципальный проект «Цифровая культура» | | |
| Ответственный за реализацию  Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 1.3.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (Создание виртуальных актовых залов в учреждениях культуры) | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации доступностью и качеством услуг организаций культуры |
| 1.4. | Муниципальный проект «Развитие искусства и творчества» | | |
| Ответственный за реализацию  Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 1.4.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг | Число посещений мероприятий организаций культуры;  Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг;  Количество учреждений культурно-досугового типа,  в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского района» | | |
| Ответственный за реализацию  Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 2.1. | Задача «Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия  для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реновации и технического оснащения муниципальных учреждений культуры | Число посещений муниципальных культурно – досуговых учреждений Звениговского района |
| 3. | Отдельные мероприятия | | |
| Ответственный за реализацию  Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
| 3.1. | Задача «иные мероприятия» | ликвидация последствий стихийных ситуаций и других чрезвычайных ситуаций | - |
| **2.** | **Направление (подпрограмма)**  **Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе** | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 2.2 | Задача 1. Задача «Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района» | Создание на территории Звениговского муниципального района качественного и доступного туристского продукта, способного удовлетворить потребности граждан и обеспечить стабильное дальнейшее развитие сферы туризма | Число посещений муниципальных музеев Звениговского муниципального района  Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района |
| Отдельные мероприятия | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
|  | Задача 3. Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных ситуаций и других чрезвычайных ситуаций | ликвидация последствий стихийных ситуаций и других чрезвычайных ситуаций | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туристического потенциала в Звениговском районе» | | |
|  | Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
|  | Задача «Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района» | Формирование на территории Звениговского муниципального района современных конкурентоспособных туристско-рекреационных комплексов и туристской инфраструктуры; - создание качественного и доступного туристского продукта, способного удовлетворить потребности граждан и обеспечить стабильное дальнейшее развитие сферы туризма | Число посетителей туристических маршрутов Звениговского муниципального района |
| **3.** | **Направление (подпрограмма)**  **Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе** | | |
| 3.1 | Муниципальный проект «Творческие люди» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 3.1.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (получение возможности поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации) | Созданы условия для социально-культурных инициатив населения, культурно-просветительской деятельности, творческой реализации граждан | Число посещений мероприятий организаций культуры  Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг |
| 3.2 | Муниципальный проект «Культурная среда» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 3.2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (Создание муниципальных модельных библиотек) | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия  для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реновации и технического оснащения муниципальных библиотек. | Увеличенные числа посещений библиотек  Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг |
| 3.3 | Муниципальный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 3.3.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Республики Марий Эл) | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской  и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | Увеличенные числа посещений библиотек  Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг  Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек звениговского района |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 3.4.1 | Задача «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского муниципального района» | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской  и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | Число посещений муниципальных библиотек Звениговского района  Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района |
| 3.5 | Отдельные мероприятия | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
| 3.5.1 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных ситуаций и других чрезвычайных ситуаций | ликвидация последствий стихийных ситуаций и других чрезвычайных ситуаций |  |
| **4.** | **Направление (подпрограмма)**  **Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе** | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском районе» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
| 4.1.1. | Задача «Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно-прикладного искусства» | Сохранение нематериального культурного наследия Звениговского муниципального района | Число мероприятий, направленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского района |
| 4.2. | Отдельные мероприятия | | |
| Ответственный за реализацию  Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
| 4.2.1. | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных ситуаций и других чрезвычайных ситуаций | ликвидация последствий стихийных ситуаций и других чрезвычайных ситуаций | - |
| **5.** | **Направление (подпрограмма)**  **Создание условий для развития художественного образования в Звениговском районе** | | |
| 5.1. | Муниципальный проект «Культурная среда» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030 гг.) | |
| 5.1.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг.  Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях образования в сфере культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
| 5.2.1. | Задача «Развитие дополнительного художественного образования детей Звениговского района» | Эстетическое воспитание подрастающего лучших образцах культурного наследия. Раннее профессиональное обучение талантливых детей, проявивших выдающиеся способности. Пополнение молодыми специалистами организаций сферы культуры, подготовка молодых специалистов для отрасли культуры.  Создание системы мер социальной защиты молодежи и стимулирование и (или) поддержка освоения обучающимися предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ. | Среднегодовое количество обучающихся  в детских школах искусств Звениговского района |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Направление (подпрограмма)**  **Создание условий для развития средств массовой информации в Звениговском районе** | | |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития средств массовой информации в Звениговском районе» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
| 6.1.1. | Задача «Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам Звениговского района» | Сохранение подписного тиража печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально-значимой информации. | Подписной тираж газет |
| **7.** | **Направление (подпрограмма)**  **Создание условий для обеспечения деятельности отдела культуры администрации Звениговского района** | | |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «обеспечения деятельности отдела культуры администрации Звениговского района» | | |
| Ответственный за реализацию  Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации (2024 – 2030гг.) | |
| 7.1.1 | Задача «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района» | Создание условий для реализации и функционирования возложенных на отдел культуры администрации Звениговского муниципального района | Обеспечение деятельности учреждений, возложенных на отдел культуры администрации Звениговского муниципального района |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

(комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения23 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:  «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы», в том числе | 140248,82 | 156646,57 | 148420,12 | 152637,14 | 597952,65 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 134339,20 | 150736,95 | 142510,50 | 146727,52 | 574314,17 |
| внебюджетные источники | 5909,62 | 5909,62 | 5909,62 | 5909,62 | 23638,48 |
| Муниципальный проект «Культурная среда» (всего), в том числе | 8030,29 | 3978,71 | 0 | 4182,11 | 16 191,11 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 8030,29 | 3978,71 | 0,00 | 4182,11 | 16 191,11 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Творческие люди»: (всего), в том числе | 0 | 153,09 | 0 | 0 | 153,09 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 153,09 | 0 | 0 | 153,09 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Цифровая культура» (всего), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1131,49 | 1062,36 | 1056,66 | 1069,79 | 4320,30 |
| внебюджетные источники | 1131,49 | 1062,36 | 1056,66 | 1069,79 | 4320,30 |
| Муниципальный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»: (всего), в том числе | 192,54 | 171,62 | 171,84 | 176,32 | 712,32 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 192,54 | 171,62 | 171,84 | 176,32 | 712,32 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского района (всего), в том числе | 47410,61 | 50448,73 | 50473,05 | 50485,86 | 198818,25 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 45513,92 | 48552,04 | 48576,36 | 48589,17 | 191231,49 |
| внебюджетные источники | 1896,69 | 1896,69 | 1896,69 | 1896,69 | 7586,76 |
| Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе (всего), в том числе | 4473,37 | 4723,58 | 4723,58 | 4723,58 | 188644,11 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 3951,39 | 4201,60 | 4201,6 | 4201,6 | 16556,19 |
| внебюджетные источники | 521,98 | 521,98 | 521,98 | 521,98 | 2087,92 |
| Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе (всего), в том числе | 26418,19 | 29370,61 | 29170,14 | 29175,32 | 113934,27 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 26045,50 | 28997,92 | 28798,14 | 28802,63 | 112644,19 |
| внебюджетные источники | 372,69 | 372,69 | 372,69 | 372,69 | 1490,77 |
| Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе (всего), в том числе | 70,00 | 3553,40 | 3553,40 | 3553,40 | 10660,20 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 3483,40 | 3483,40 | 3483,40 | 10450,20 |
| внебюджетные источники | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 280,00 |
| Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе (всего), в том числе | 26246,43 | 33717,27 | 29803,56 | 29803,56 | 119570,82 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 24398,17 | 31869,01 | 27955,30 | 27955,30 | 112177,78 |
| внебюджетные источники | 1848,26 | 1848,26 | 1848,26 | 1848,26 | 7393,04 |
| Создание условий для развития развитие средств массовой информации в Звениговском районе (всего), в том числе | 2985,50 | 3501,90 | 3501,90 | 3501,90 | 13491,20 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1785,50 | 2301,90 | 2301,90 | 2301,90 | 8691,20 |
| внебюджетные источники | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 4800,00 |
| Обеспечение деятельности отдела культуры администрации в Звениговском районе (всего), в том числе | 23290,40 | 25965,3 | 25965,3 | 25965,3 | 101186,30 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 23290,40 | 25965,30 | 25965,30 | 25965,30 | 101186,30 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |