Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»

**(**протокол от «02» сентября 2024 г. № 8)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий " Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципальная района Республики Марий Эл |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа (комплексная программа) «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы»" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D056328B272A4745D94605988623CB687E263E71F7EBA5B328022C6F05FAaDpBL)) | Базовое значение2 | | Значение показателей по годам | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя3 | Информационная система4 |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Задача «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского района» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений муниципальных библиотек Звениговского муниципального района | возрастания | «КПМ» | Тыс. человек | - | 334 | 334 | 335 | 336 | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | www.bus.gov.ru |
| 1.2. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района | возрастания | «КПМ» | единицы | - | 2051 | 2051 | 2052 | 2053 | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | www.bus.gov.ru |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)6 | Характеристика7 | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=72DBF6AA146D17C67558952987F93AF97D47F5D9C9CAC260FDB882DA41CA7DC251E233AADD9CBB844AC101F4A7f204L)) | Базовое значение | | Значения мероприятия результата) по годам | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | |
| Задача «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского муниципального района» | | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района | Текущая деятельность | Библиотеки, находящиеся  в ведении отдела культуры администрации Звениговского муниципального района, ежегодно осуществляют  в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки  (в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет | Тыс.руб. | - | 27250,40 | 28724,30 | 28724,30 | 28724,30 |  | |
| 2. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | Текущая деятельность | Оказание социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | тыс. руб. | - | 61,60 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |  | |
| 3 | Комплектование книжных фондов | текущая деятельность | Муниципальным библиотекам предоставляются субсидии на мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек | Тыс. руб. | - | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 4 | Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий | текущая деятельность | укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий | Тыс. руб. | - | 334,72 | 0 | 0 | 0 |  | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения8 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе " (всего),  в том числе: | 27984,69 | 29533,72 | 29198,99 | 29198,99 | 115916,39 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 27612,00 | 29161,03 | 28826,30 | 28802,30 | 114090,90 |
| внебюджетные источники | 372,69 | 372,69 | 372,69 | 372,69 | 1490,76 |
| Мероприятие (результат) 1. «Расход на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района» (всего), в том числе: | 27 623,09‬ | 29 096,99‬ | 29 096,99‬ | 29 096,99‬ | 114 914,06 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 27250,40 | 28724,30 | 28724,30 | 28724,30 | 113 423,3 |
| внебюджетные источники | 372,69 | 372,69 | 372,69 | 372,69 | 1490,76 |
| Мероприятие (результат) 2. «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» (всего), в том числе: | 61,60 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 367,60 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 61,60 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 367,60 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 3. «Комплектование книжных фондов» | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 4. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) библиотек» (всего), в том числе: | 0 | 334,72 | 0 | 0 | 0 |
| Установка оконной сворки Звениговской межпоселенческой библиотеки |  | 7,0 |  |  |  |
| Ремонт кровли Звениговской межпоселенческой библиотеки |  | 38,72 |  |  |  |
| Приведение испытаний и измерений электрооборудования |  | 39,0 |  |  |  |
| Реконструкция крыльца (Исменецкая с.б., Мочалищенская с.б.) |  | 250,0 |  |  |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 334,72 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки9 | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа10 | Информационная система (источник данных)11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского муниципального района» | | | | |
| Мероприятие (результат) 1. «Расход на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | ПФХД | www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2  Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01 | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Соглашение о представлении субсидии | - |
| Контрольная точка 1.3  «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | В течении года | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Договор, муниципальный контракт | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.4  Предоставлен отчет о выполнении работ на оказание муниципальных услуг | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.5  Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Годовой отчет  о выполненные муниципального задания | www.bus.gov.ru |
| Мероприятие (результат) 2 «Комплектование книжных фондов» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1  Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01 | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Соглашение о представлении субсидии | - |
| Контрольная точка 2.1  Предоставление ежеквартальных отчетов по комплектованию книжных фондов | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Отчет расходы финансовых средств на комплектовании средств | - |
| Контрольная точка 2.2  Предоставление годового отчета по комплектованию книжных фондов | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Отчет расходы финансовых средств на комплектовании средств | - |
| Мероприятие (результат) 3  «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1  Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01. | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | соглашение о представлении субсидии | - |
| Контрольная точка 3.2.  Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Отчет  о предоставлении социальной поддержки гражданам | https://egisso.ru |
| Контрольная точка 3.3.  Предоставление субсидий социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | платёжное поручение | - |
| Контрольная точка 3.4.  Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Отчет  об использовании субсидий  ф -1 и ф- 2 | https://egisso.ru |
| Контрольная точка 3.5.  Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Отчет  об использовании субсидий  ф -5 | - |
| Мероприятие (результат) 4  Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий |  |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1  «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | Конец отчетного года | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | СМЕТА | - |
| Контрольная точка 4.2  Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | ПФХД | www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 4.3  Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 19.01. | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | соглашение о представлении субсидии | ГИС Электронный бюджет |
| Контрольная точка 4.4  «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | В течении года | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Договор, муниципальный контракт | - |
| Контрольная точка 4.5  «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | В течении года | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Акт  выполненных работ | - |
| Контрольная точка 4.6  «Оплата выполненных услуг, работ» | В течении года | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Платежное поручение | - |
| Контрольная точка 3.8  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Конец года до 31.12. | Куликова Надежда Юрьевна, директор МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Отчет о расходах в целях которого предоставляется Субсидии | ГИС Электронный бюджет |

Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»,

**(**протокол от «02» сентября 2024 г. № 8)

Помесячный план достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в текущем финансовом году (2024)3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=4ED7E324B0C5F2FE2578BC01B9D40A43879628FFC84B5F1BC25B5E2D27C9FEA13EF3AD64F83E41595D763DB20BgFT5M)) | Плановые значения на конец месяца4 | | | | | | | | | | | | На конец года (указывается год) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений муниципальных библиотек Звениговского муниципального района | Тыс.  человек | 50 | 23,3 | 23,3 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 40 | 334 |
| 1.2. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района | единица | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 687 | 0 | 2051 |