|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от « » __________ 2025 года № ___ |

ПЛАН-ГРАФИК

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения

и социальной сферы Звениговского района к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание районной межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Звениговского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | Администрация Звениговского муниципального района | до 30.04.2025 г. |
| 2. | Разработка и направление в Отдел общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору программ и графиков проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | Администрация Звениговского муниципального района | до 15.05.2025 г. |
| 3. | Формирование планов подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов с учетом итогов прохождения отопительного периода 2024-2025 годов и предписаний, выданных органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля | Администрация Звениговского муниципального района, Отдел образования, Отдел культуры, Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | до 15.05.2025 г. |
| 4. | Проведение кустовых совещаний по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов с главами поселений и руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства | Районная межведомственная комиссия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Звениговского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | по отдельному графику |
| 5. | Проведение инвентаризации остатков топлива по завершении отопительного сезона 2024-2025 годов и представление информации в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Администрация Звениговского муниципального района, Отдел образования, Отдел культуры | до 15.05.2025 г. |
| 6. | Проведение гидравлических испытаний магистральных и квартальных сетей | теплоснабжающие организации (по согласованию) | до 17.06.2025 г. |
| 7. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в жилищном фонде, административных зданиях и зданиях республиканских и муниципальных учреждений | администрации поселений (по согласованию), республиканские и муниципальные учреждения (по согласованию) | до 24.06.2025 г. |
| 8. | Проведение гидропневматической промывки тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в жилищном фонде, административных зданиях и зданиях республиканских и муниципальных учреждений | администрации поселений (по согласованию), республиканские и муниципальные учреждения (по согласованию) | до 01.07.2025 г. |
| 9. | Внесение изменений в планы подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов по результатам гидравлических испытаний | администрации поселений (по согласованию) | до 22.07.2025 г. |
| 10. | Представление в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл информации о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, о заготовке топлива к отопительному периоду 2025-2026 годов | Администрация Звениговского муниципального района, Отдел образования Отдел культуры | еженедельно по средам до 12 ч. 00 мин., начиная со 2 июля 2025 г. |
| 11. | Заключение договоров о поставках каменного угля для государственных и муниципальных учреждений в отопительном периоде 2025-2026 годов | Администрация Звениговского муниципального района, Отдел образования | апрель-сентябрь 2025 г. |
| 12. | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | Администрация Звениговского муниципального района, Отдел образования, Отдел культуры, теплоснабжающие организации (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), республиканские и муниципальные учреждения (по согласованию) | до 30.09.2025 г. |
| 13. | Оценка готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов с оформлением актов и паспортов готовности многоквартирных домов | администрации поселений (по согласованию), управляющие организации (по согласованию) | до 15.09.2025 г. |
| 14. | Оценка готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов с оформлением актов и паспортов готовности | Администрация Звениговского муниципального района, теплоснабжающие организации (по согласованию) | до 01.11.2025 г. |
| 15. | Оценка готовности Звениговского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов с оформлением актов и паспортов готовности | Администрация Звениговского муниципального района | до 15.11.2025 г. |
| 16. | Подготовка и проведение аттестации персонала, осуществляющего эксплуатацию объектов электро- и теплоснабжения | Отдел образования, Отдел культуры, теплоснабжающие организации (по согласованию) | до 15.09.2025 г. |
| 17. | Разработка и утверждение планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций | Администрация Звениговского муниципального района | до 01.09.2025 г. |
| 18. | Разработка и утверждение по согласованию с теплоснабжающими организациями графиков ограничения отпуска тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения или при ограничении поставки топлива | Администрация Звениговского муниципального района, администрации поселений (по согласованию), теплоснабжающие организации (по согласованию) | до 01.09.2025 г. |
| 19. | Заключение договоров с организациями, владеющими специализированными машинами для подвоза воды до котельных, не имеющих резервного водоснабжения, на случай возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения | администрации поселений (по согласованию) | до 03.10.2025 г. |