УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом

по муниципальной программе «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» (протокол от «09» ноября 2023 г. № 1)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Безопасность жизнедеятельности поселения»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Кудряшов С.В.- Глава Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения Суслонгер на 2022-2030 гг.» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий Безопасность жизнедеятельности поселения.

|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| ## 1. | Задача 1. Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Возрастание | "КПМ" | Км. | 29,75 | 2023 |  | 29,8 | 29,85 |  | 29,9 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 2. | Задача 2. Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Возрастание | "КПМ" | Км. | 11,94 | 2023 |  | 12 | 12,5 |  | 13 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 3. | Задача 3. Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Улучшение качества отношении автомобильных дорог общего пользования | Возрастание | "КПМ" | Км. | 29,75 | 2023 |  | 29,8 | 29,85 |  | 29,9 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 4. | Задача 4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Профилактические мероприятия по пожарной безопасности | Возрастание | «КПМ» | Ед. | 2 | 2023 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 5. | Задача 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | оборудование и содержание мест купания (пляжей) | Возрастание | "КПМ" | Шт. | 0 | 2023 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 5.2. | Установка запрещающих аншлагов, количество листовок, памяток, буклетов по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, на льду) | Возрастание выяснить | "КПМ" | Шт. | 30 | 2023 |  | 35 |  | 40 | 45 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 6. | Задача 6. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Профилактические мероприятия по ГОЧС | Снижение возрастание | "КПМ" | Ед. | 1 | 2023 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 7. | Задача 7. Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком распространение листовок | Возрастание | "КПМ" | Ед. | 10 | 2023 |  | 20 |  | 30 | 40 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| ## 1. Задача 1. Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования. Повышение безопасности движения на автомобильных дорогах | Содержание и обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Кв. км. | 29,75 | 2023 | 29,75 |  | 29,75 |  | 29,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования. Повышение безопасности движения на автомобильных дорогах | Содержание и обеспечение поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; | км. | 29,75 | 2023 | 29,75 |  | 29,75 |  | 29,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (по ул. Песчаная от дома №42,21, по ул. Железнодорожная рядом с ж/д на выезде Суслонгер-Мочалище; по ул. Полянная до дома № 10 от перекрёстка ул. О. Тихомировой | доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования до нормативных требований. | Обеспечение безопасности дорожного движения | км. |  | 2023 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4 Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования Ремонт дороги п. Мочалище ул. Школьная от здания администрации № 17 «а» до д. № 25 «а» | доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования до нормативных требований. | Обеспечение безопасности дорожного движения | км. | 0,553 | 2023 | 0,6116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 " Ремонт автомобильных дорог общего пользования " Ямочный ремонт дороги пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная, п. Мочалище ул. Пионерская | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования, улиц. Защита от разрушения дорожных и тротуарных покрытий | Обеспечение безопасности дорожного движения | км. | 1,640 | 2023 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 " Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования" Ремонт дороги п. Мочалище ул. Школьная от д. № 25 «а» в сторону дома № 27 | Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах и сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Повышение безопасности дорожного движения | км. | 0,200 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1. «Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов» | создание защитных противопожарных минерализованных полос | Повышение уровня защиты населенных пунктов от возникших пожаров. | % | 100 | 2023 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат) 2. «Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь)» | Приобретение товаров и услуг | оснащение необходимыми средствами и оборудованием | Шт. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие (результат) 3. «Строительство пирсов» | Установка пирсов на пожарных водоемах | Повышение уровня защиты населенных пунктов от возникших пожаров. | Шт. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятия (результат) 4 Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации | Приобретение товаров и услуг | Повышение уровня защиты населения | Шт. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Мероприятия (результат) 5 Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны | Приобретение товаров и услуг | Повышение уровня защиты населенных пунктов от возникших пожаров | Ед. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 1 изготовление и установка запрещающих аншлагов. | Приобретение товаров и услуг | уменьшение происшествий, снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Ед. | 0 | 2023 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие (результат) 1 Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители). | Приобретение товаров, работ, услуг | совершенствование системы оповещения населения | Шт. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат) 2 Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | реагирование на возникновение ЧС | Повышение уровня защиты населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций | Ед. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятие (результат) 3 Приобретение информационных стендов, плакатов, учебно-методических материалов и литературы для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите | Приобретение товаров, работ, услуг | Повышение уровня защиты населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций | Ед. | 1 | 2023 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие (результат) 1 Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления | информирования населения по вопросам противопаводковых мероприятий | Повышение уровня защиты населенных пунктов | Ед. | 1 | 2023 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности поселения» (всего), в том числе: | 4724,78838 | 1276,942 | 1408,767 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7410,497 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,2 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 3617,588 | 1276,942 | 1408,767 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6303,2973 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений " (всего), в том числе: | 886,9793 | 467,513 | 579,203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1933,6953 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 886,9793 | 467,513 | 579,203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1933,6953 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора " (всего), в том числе: | 1006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1006,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1006,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» (всего), в том числе: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (по ул. Песчаная от дома №42,21, по ул. Железнодорожная рядом с ж/д на выезде Суслонгер-Мочалище; по ул. Полянная до дома № 10 от перекрёстка ул. О. Тихомировой | 531,783 | 571,749 | 585,251 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1688,783 |
| республиканский бюджет | 506,460 | 544,522 | 558,842 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1609,824 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 25,323 | 27,227 | 26,409 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,959 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 531,783 | 571,749 | 585,251 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1688,783 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования Ремонт дороги п. Мочалище ул. Школьная от здания администрации № 17 «а» до д. № 25 «а» (всего), в том числе: | 969,193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,193 |
| республиканский бюджет | 949,807 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 949,807 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 19,386 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,386 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования " Ямочный ремонт дороги пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная, п. Мочалище ул. Пионерская (всего), в том числе: | 1107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,2 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,2 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 3.1 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования (всего), Ремонт дороги п. Мочалище ул. Школьная от д. № 25 «а» в сторону дома № 27» в том числе: | 223,633 | 237,68 | 244,313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,626 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 223,633 | 237,68 | 244,313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,626 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.1 «Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.2 «Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь «(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.3 «Строительство пирсов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.4 «Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 4.5 «Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 5.1 «изготовление и установка запрещающих аншлагов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 6.1 «Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители)» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 6.2 «Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 6.3 «Приобретены информационные стенды, плакаты, учебно-методические материалы и литература для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 7.1 «Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Задача 1. Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  | Акт выполненных работ | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 2 Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 2.2 Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора |  |  | Акт выполненных работ | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 2.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (по ул. Песчаная от дома №42,21, по ул. Железнодорожная рядом с ж/д на выезде Суслонгер-Мочалище; по ул. Полянная до дома № 10 от перекрёстка ул. О. Тихомировой |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 заключение договоров | 01.04 | Суслонгерская городская администрация | Муниципальный контракт | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 3.2 Принятие работ | 31.12 | Суслонгерская городская администрация | Акт приемки выполненных работ | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения | ЕИС |
| Мероприятие (результат) 4 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования» Ремонт дороги п. Мочалище ул. Школьная от здания администрации № 17 «а» до д. № 25 «а» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1 проведение аукциона и заключение муниципального контракта | 01.04 | Суслонгерская городская администрация | Муниципальный контракт | ГИС Торги |
| Контрольная точка 4.2 Принятие работ по муниципальному контракту |  | Суслонгерская городская администрация | Акт приемки выполненных работ | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 оплата по муниципальному контракту | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения | ЕИС |
| Задача 2. Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» Ямочный ремонт дороги пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная, п. Мочалище ул. Пионерская |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договоров | 01.04 | Суслонгерская городская администрация | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Принятие работ |  | Суслонгерская городская администрация | Акт приемки выполненных работ | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 3. Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования» Ремонт дороги п. Мочалище ул. Школьная от д. № 25 «а» в сторону дома № 27 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договоров | 01.04 | Суслонгерская городская администрация | Муниципальный контракт | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Принятие работ |  | Суслонгерская городская администрация | Акт приемки выполненных работ | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения | ЕИС |
| Задача 4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 2.2 Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 2.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Строительство пирсов |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 заключение договора | 31.01 |  | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 3.2 Строительство пирсов |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 3.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 4.2 Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 4.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 5.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 5.2 Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 5.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «изготовление и установка запрещающих аншлагов». |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 изготовление и установка запрещающих аншлагов. |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 6. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 заключение договора | 31.01 |  | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители |  |  | Акт |  |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 2.2 Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 2.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Приобретение информационных стендов, плакатов, учебно-методических материалов и литературы для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 3.2 Приобретение информационных стендов, плакатов, учебно-методических материалов и литературы для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 3.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 7. Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения |  |  |  |  |
| Контрольная точка 7.1 Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления |  |  | Протокол | Сайт администрации |