УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом

по муниципальной программе «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» (протокол от «09» ноября 2023 г. № 1)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Кудряшов С.В.- Глава Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения Суслонгер на 2022-2030 гг.» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры»

|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| ## 1. | Задача 1. Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности поселения | Возрастание | "КПМ" | ед./кв.м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 2. | Задача 2. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры | Возрастание | "КПМ" | м. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 2.2 | Доля погашенной просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия от общей суммы кредиторской задолженности предприятия, подлежащей погашению в рамках мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности | возрастание | "КПМ" | % | 100 | 2023 |  | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |
| ## 1. Задача 1. Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома» | Осуществление текущей деятельности | Отсутствие на конец отчетного периода задолженности по денежным обязательствам, возникшим в отчетный период | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений» | Осуществление текущей деятельности | Отсутствие на конец отчетного периода задолженности по денежным обязательствам, возникшим в отчетный период | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Снос аварийного жилищного фонда» Снос аварийного дома по адресу п. Мочалище ул. Пионерская д.30 | Осуществление текущей деятельности | улучшение внешнего облика поселения | Ед. | 3 | 2023 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4 «Создание условий для проведения оценки изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельный участок для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» | Определение размера возмещения за изымаемое жилое помещение и долю в праве собственности на общее имущество | количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | Ед. | 50 | 2023 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения» | Осуществление текущей деятельности | Снижение количества ветхих сетей | Ед. | 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 «по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис» | Осуществление текущей деятельности | Отсутствие у предприятия на конец отчетного периода просроченной задолженности по денежным обязательствам, возникшим в отчетный период | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 243,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения | 243,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома» (всего), в том числе: | 93,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 93 | 48 | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Снос аварийного жилищного фонда» Снос аварийного дома по адресу п. Мочалище ул. Пионерская д.30 (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.4 Создание условий для проведения оценки изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельный участок для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда (всего) в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения» (всего), в том числе: | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2.2 «По предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Задача 1 Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома» | - | Суслонгерская городская администрация | Платежное поручение |  |
| Контрольные точки не предусмотрены |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений» |  | Суслонгерская городская администрация |  |  |
| Контрольные точки не предусмотрены |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Снос аварийного жилищного фонда» Снос аварийного дома по адресу п. Мочалище ул. Пионерская д.30 | - | Суслонгерская городская администрация |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение договора | 31.01. |  | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 3.2 Снос аварийного объекта |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.3 Оплата по договору | 31.12. | Суслонгерская городская администрация | Платежное поручение |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Создание условий для проведения оценки изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельный участок для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1 Заключение договора |  |  | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 4.2 получение оценки |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 4.3 Оплата по договору | 31.12. | Суслонгерская городская администрация | Платежное поручение |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 заключение договора | 31.01 | Суслонгерская городская администрация | договор |  |
| Контрольная точка 1.2 |  |  | Акт выпоенных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Суслонгерская городская администрация | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 2.2 «По предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Сформирована заявка администрации на предоставление субсидии из республиканского бюджета на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия | 01.06 | Суслонгерская городская администрация | Заявка Суслонгерской городской администрации на предоставление субсидии из республиканского бюджета | - |
| Контрольная точка 2.2 Подписано Соглашение между Суслонгерской городской администрацией и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий | 01.07 | Суслонгерская городская администрация | Соглашение между Суслонгерской городской администрацией и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | - |
| Контрольная точка 2.3 Получено уведомление о перечислении субсидии из республиканского бюджета в бюджет городского поселения Суслонгер на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия | 10.07 | Финансовый отдел Звениговского района | Уведомление о получении денежных средств | - |
| Контрольная точка 2.4. Подписано Соглашение между Суслонгерской городской администрацией и МУП «Аква-Сервис» о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского района МУП «Аква-Сервис» на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности | 05.08 | Суслонгерская городская администрация бухгалтерия | Суслонгерской городской администрацией и МУП «Аква-Сервис» | - |
| Контрольная точка 2.5. Перечислена субсидия из бюджета Городского поселения Суслонгер МУП «Аква-Сервис» | в течении 3-х дней | Суслонгерская городская администрация бухгалтерия | Платежное поручение | - |
| Контрольная точка 2.6. «Отчет о достижении результата использования субсидии и отчет о расходах использования субсидии» | До 25 числа | Суслонгерская городская администрация бухгалтерия | Отчет | - |