УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом

по муниципальной программе «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» (протокол от «09» ноября 2023 г. № 1)

ПАСПОРТ

Муниципальный проект

«Реализация проектов и программ развития территорий поселения,

основанных на местных инициативах на 2022-2030 годы»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Кудряшов С.В.- Глава Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения Суслонгер на 2022-2030 гг.» |

2. Показатели муниципального проекта «Реализация проектов и программ развития территорий поселения,

основанных на местных инициативах на 2022-2030 годы»

|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| ## 1. | Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения от общей численности | Возрастание | "МП" | процентов | 5 | 2023 |  | 12 | 15 | 20 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 2. | Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализованных проектов | Возрастание | "МП" | Ед. | 2 | 2023 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальный проект

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| ## 1. | ## Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта (проекта местных инициатив) для участия в ПМИ, определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта (проекта местных инициатив) | Осуществление текущей деятельности | Вовлечение населения и юридических лиц поселения в решение вопросов местного самоуправления | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 Реализация проекта основанного на местных инициативах Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов микрорайона ул. Строителей пгт. Суслонгер «Добро двор» | Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей | улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения. | Ед. | 2 | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальный проект «Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах» (всего), в том числе: | 1216,837 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,8 |
| республиканский бюджет | 981,837 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981,837 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 105,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,00 |
| внебюджетные источники | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта (проекта местных инициатив) для участия в ПМИ, определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта (проекта местных инициатив)» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Реализация проекта основанного на местных инициативах» Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов микрорайона ул. Строителей пгт. Суслонгер «Добро двор» (всего), в том числе: | 1216,837 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,837 |
| Республиканский бюджет | 981,837 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981,837 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 105,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,00 |
| внебюджетные источники | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |

# 5. План реализации муниципального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта (проекта местных инициатив) для участия в ПМИ, определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта (проекта местных инициатив) |  |  |  | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 1.1 Проведены общественные обсуждения дизайн проектов | 01.03. | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | протокол | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Изготовление и разработка проектно-сметной документации | 01.04 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Проектно сметная документация | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 Оплата по договору | 31.12. | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района РМЭ | Платежные поручения |  |
| Контрольная точка 1.4 проведение государственной экспертизы |  |  | Положительное заключение экспертизы |  |
| Контрольная точка 1.5 Заключение договора | 01.05 |  | договор | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 1.6 Оплата по договору и получение положительно заключения государственной экспертизы | 31.12. | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района РМЭ | Платежные поручения |  |
| Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Реализация проекта основанного на местных инициативах» Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов микрорайона ул. Строителей пгт. Суслонгер «Добро двор» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Объявление торгов | 01.04 | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района РМЭ |  | ГИС Торги |
| Контрольная точка 2.2 Заключение договора | 01.05 |  | договор | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 2.2. благоустройство территории | 31.09 |  | Акт выполненных работ | Официальный сайт администрации |
| Контрольная точка 2.3. Оплата по договору | 31.12. | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района РМЭ | Платежные поручения | ЕИС |