УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом

по муниципальной программе «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» (протокол от «09» ноября 2023 г. № 1)

ПАСПОРТ

Муниципальный проект

«Комплексное развитие сельских территорий»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Кудряшов С.В.- Глава Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения Суслонгер на 2019-2030 гг.» |

2. Показатели муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий»

|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| ## 1. | Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения от общей численности | Возрастание | "МП" | % | 30 | 2023 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |
| 2. | Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализованных проектов | Возрастание | "МП" | Ед. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |
| ## 1. Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта (проекта развитие сельских территорий) для участия в проекте определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта | Осуществление текущей деятельности | Вовлечение населения и юридических лиц поселения в решение вопросов местного самоуправления | Ед. | 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 Реализация проекта развитие сельских территорий Устройство контейнерных площадок (1 контейнерная площадка на 3 контейнера) п. Мочалище ул. Школьная уд.34, ул. Школьная у д.9, ул. Школьная у д.20а,ул. Мира у д.4 ул. Комсомольская д.1а, ул. Первомайская у д.13 | Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей | улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения. | Ед. | 0 | 2023 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий» на территории городского поселения Суслонгер " (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта (проекта развитие сельских территорий) для участия в проекте определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Реализация проекта развитие сельских территорий» Устройство контейнерных площадок (1 контейнерная площадка на 3 контейнера) п. Мочалище ул. Школьная уд.34, ул. Школьная у д.9, ул. Школьная у д.20а,ул. Мира у д.4 ул. Комсомольская д.1а, ул. Первомайская у д.13 в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации муниципального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта (проекта развитие сельских территорий) для участия в проекте определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Проведены общественные обсуждения | 01.03. | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | протокол | Сайт администрации |
| Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 Реализация проекта развитие сельских территорий» Устройство контейнерных площадок (1 контейнерная площадка на 3 контейнера) п. Мочалище ул. Школьная уд.34, ул. Школьная у д.9, ул. Школьная у д.20а,ул. Мира у д.4 ул. Комсомольская д.1а, ул. Первомайская у д.13 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы " | 01.04 | Суслонгерская городская администрация | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 2.2 Объявление торгов | 01.04 | Суслонгерская городская администрация |  | ГИС Торги |
| Контрольная точка 2.3 Заключение договора | 01.05 | Суслонгерская городская администрация | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 2.4. выполнение работ | 31.09 |  | Акт выполненных работ | Сайт администрации |
| Контрольная точка 2.5. Оплата по договору | 31.12. | Суслонгерская городская администрация | Платежные поручения | ЕИС |