## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2022-2024 годы»
за 1 квартал 2023 г.
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов зданий бюджетных учреждений, а также обеспечение их надежного функционирования | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г |  | 27.36
2 | Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г |  | 54.9
3 | Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих оборудований и технологий в учреждениях бюджетной сферы | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г |  | 9.8
4 | Замена обычных ламп накаливания энергосберегающими, модернизация электропроводки и замеры сопротивления | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г |  | 1279.27
5 | Повышение тепловой защиты зданий и сооружений (утепление фасадов, подвалов, крыш, чердачных перекрытий и др.) | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г |  | 574.33
6 | Оснащение современными коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов района, а также обеспечение их надежного функционирования | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г
7 | Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г
8 | Организация выполнения энергосберегающих мероприятий | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г
9 | Разъяснительная работа по вопросам энергосбережения в жилищном фонде среди населения района | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2022 г | 2024 г | 2022 г | 2024 г

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 г., (тыс. руб.) | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2023 г. (тыс.руб.) | Кассовое исполнение на 31.03.2023 г. (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | всего | 0 | 0 | 1945.66
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 936.57
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 833.84
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 16.92
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 158.33
Основное мероприятие | Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов зданий бюджетных учреждений, а также обеспечение их надежного функционирования | всего |  | 0 | 27.36
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 5.5
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
|  | внебюджетные источники<*> |  | 0 | 21.86
|  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0
Финансовый отдел
Учреждения культуры
|  | Учреждения образования |  |  | 27.36
ГП Звенигово
ГП Красногорский
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
Кужмарское СП
Шелангерское СП
Черноозерское СП
Основное мероприятие | Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего |  | 0 | 1918.3
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 931.07
|  | федеральный бюджет<*> |  |  | 833.84
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  |  | 16.92
|  | внебюджетные источники<*> |  | 0 | 136.47
Администрация МО «Звениговский муниципальный район»
Финансовый отдел
|  | Учреждения культуры |  |  | 0.5
|  | Учреждения образования |  |  | 753.8
|  | ГП Звенигово |  |  | 380.56
|  | ГП Красногорский |  |  | 173.2
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
|  | Кужмарское СП |  |  | 620.045
Шелангерское СП
Черноозерское СП
Основное мероприятие | Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов района, а также обеспечение их надежного функционирования | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
|  | внебюджетные источники<*> |  |  | 0
Администрация МО «Звениговский муниципальный район»
Финансовый отдел
Учреждения культуры
Учреждения образования
ГП Звенигово
ГП Красногорский
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
Кужмарское СП
Шелангерское СП
Черноозерское СП
Основное мероприятие | Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | всего | 125 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Администрация МО «Звениговский муниципальный район»
Финансовый отдел
Учреждения культуры
Учреждения образования
ГП Звенигово
ГП Красногорский
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
Кужмарское СП
Шелангерское СП
Черноозерское СП
Основное мероприятие | Ремонт МКД по энергосберегающим проектам (утепление стен, установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах, ремонт коммунальных систем) | всего | 1000 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Администрация МО «Звениговский муниципальный район»
Финансовый отдел
Учреждения культуры
Учреждения образования
ГП Звенигово
ГП Красногорский
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
Кужмарское СП
Шелангерское СП
Черноозерское СП
Основное мероприятие | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация их постановки на учет и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Администрация МО «Звениговский муниципальный район»
Финансовый отдел
Учреждения культуры
Учреждения образования
ГП Звенигово
ГП Красногорский
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
Кужмарское СП
Шелангерское СП
Черноозерское СП