| ЗВЕНИГОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Постановление |
| --- |
| 17 июня 2015 г. |  | № 93/570 |

О Плане основных мероприятий

территориальной избирательной комиссии по подготовке

и проведению выборов Главы Республики Марий Эл

в единый день голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона Республики Марий Эл 
«О выборах Главы Республики Марий Эл» Звениговская районная территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить План основных мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Членам территориальной избирательной комиссии обеспечить своевременную и качественную подготовку и проведение запланированных мероприятий.

3. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии официального сайта администрации Звениговского муниципального района в сети «Интернет».

4. .Контроль за исполнением Плана основных мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл в единый день голосования 13 сентября 2015 года возложить на  председателя территориальной избирательной комиссии Л.А.Сурскую.

| Председатель Звениговской районной территориальной избирательной комиссии | Л.А.Сурская |
| --- | --- |
| Секретарь Звениговской районной территориальной избирательной комиссии | О.Н.Михайлова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Звениговской районной территориальной избирательной комиссии от 17 июня 2015 г. № 93/570 |
| --- | --- |

План основных мероприятий

Звениговской районной территориальной избирательной комиссии

по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл
в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Подготовка и размещение на странице избирательной комиссии официального сайта администрации Звениговского муниципального района в сети «Интернет» материалов по подготовке и проведении выборов Главы Республики Марий Эл на территории района | Весь период | Сурская Л.А., Михайлова О.Н. |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки к выборам Главы Республики Марий Эл в Звениговском районе. | В соответствии с Календарным планом | Сурская Л.А. |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Главы Республики Марий Эл | Весь период | Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рыбакова М.В., рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий |
| РАЗДЕЛ 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Главы Республики Марий Эл | Весь период | Михайлова О.Н. |
| 2.2 | Обеспечение методическими рекомендациями, образцами оформления выборной документации участковых избирательных комиссий, организаторов выборов | август - сентябрь 2015 года | Сурская Л.А., Михайлова О.Н. |
| 2.3 | Подготовка и проведение семинаров, совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов Главы Республики Марий Эл | июнь – сентябрь 2015 года (по отдельному плану) | Члены Звениговской ТИК |
| 2.4 | Консультирование членов участковых избирательных комиссий по вопросам применения законодательства о выборах | Весь период | Члены Звениговской ТИК |
| 2.5 | Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | Весь период (по отдельным планам) | Сурская Л.А., Михайлова О.Н., Члены ТИК |

| РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл |
| --- |
| 3.1 | Размещение на стенде в помещении ТИК информации Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы Республики Марий Эл | Июль – август 2015 года | Михайлова О.Н. |
| 3.2 | Прием предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Июль -Август 2015 года | Сурская Л.А., Михайлова О.Н. |
| 3.3 | Контроль за опубликованием главой администрации муниципального района списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Август 2015 года | Сурская Л.А. |
| 3.4 | Контроль за обеспечением участковых избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием | Август 2015 года | Сурская Л.А. |
| 3.5 | Прием печатной продукции, изготовленной ЦИК РМЭ | Июнь – сентябрь 2015 года | Сурская Л.А. |
| 3.6 | Своевременное представление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Сентябрь 2015 года | Сурская Л.А., Михайлова О.Н. |
| 3.7 | Прием избирательных бюллетеней от ЦИК РМЭ | Август- сентябрь 2015 года | Сурская Л.А. |
|  | РАЗДЕЛ 4. Анализ итогов избирательной кампании |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов Главы Республики Марий Эл, проводимых на территории Звениговского муниципального района | 14 сентября 2015 года | Сурская Л.А., Михайлова О.Н. |
| 4.2 | Сдача финансового отчета территориальной избирательной комиссии в Центральную избирательную комиссию РМЭ | Сентябрь – октябрь 2015 года | Сурская Л.А., Жуляева Е.А. |
| 4.3 | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | До 1 октября 2015 года | Волкова Л.Е., Иванова Н.Н., Крайнова Т.А. |
| 4.4 | Анализ работы участковых избирательных комиссий со списками избирателей. Подготовка информации о результатах работы по уточнению списков избирателей на выборах Главы Республики Марий Эл | Сентябрь 2015 года | Сурская Л.А., Михайлова О.Н. |
| 4.5 | Систематизация выборной документации территориальной избирательной комиссии по выборам Главы Республики Марий Эл | Сентябрь – ноябрь 2015 года | Михайлова О.Н. |
| 4.6 | Подготовка аналитических и статистических материалов о результатах выборов Главы Республики Марий Эл, проводимых на территории района | Октябрь – ноябрь 2015 года | Сурская Л.А. Михайлова О.Н. |

# Footnotes

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании