|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Звениговской районной территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2016 г. № 6 / 46 |
| --- | --- |

# КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Звениговской районной  территориальной избирательной комиссии  
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Контроль за ходом подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | В соответствии с Календарным планом, утвержденным постановлением ЦИК России и комплексом мероприятий ЦИК Марий Эл | Члены ТИК |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Весь период( | Большова С.В., Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальных и участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации |
| 1.4 | Взаимодействие с Отделом МВД Российской Федерации по Звениговскому району, Прокуратурой Звениговского района Республики Марий Эл, другими государственными органами в целях обеспечения избирательных прав участников избирательного процесса | Весь период | Большова С.В. |
| 1.5 | Реализация Плана взаимодействия Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2015-2018 годы, контроль за реализацией избирательными комиссиями принятых ими постановлений по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Рыбакова М.В., Рабочая группа по взаимодействию ТИК с организациями общероссийских общественных организаций инвалидов |
| 2. Оказание правовой, методической и организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям, организаторам выборов и другим участникам избирательного процесса |
| 2.1 | Централизованное изготовление и обеспечение участковых избирательных комиссий: а) бланками выборной документации избирательных комиссий; б) бланками приглашений избирателям для ознакомления со списком избирателей и участия в выборах; в) образцами постановлений, актов и других документов, составляемых участковыми избирательными комиссиями | Июль – сентябрь 2016 года Август 2016 года Июнь – сентябрь 2016 года | Члены ТИК |
| 2.2 | Обеспечение участковых избирательных комиссий печатной продукцией, изготовленной ЦИК России и ЦИК Марий Эл | Весь период | Члены ТИК |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Весь период | Члены ТИК |
| 2.4 | Подготовка методических рекомендаций, образцов оформления выборной документации, обеспечение ими избирательных комиссий | Июнь – сентябрь 2016 года | Большова С.В., Рыбакова М.В., Новоселова А.С. Члены ТИК |
| 2.5 | Подготовка и проведение семинаров, совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Июнь – сентябрь 2016 года (по отдельному плану) | Большова С.В., Рыбакова М.В., Новоселова А.С. Члены ТИК |
| 2.6 | Консультирование организаторов и участников избирательного процесса по вопросам применения законодательства о выборах | Весь период | Большова С.В. Члены ТИК |
| 2.7 | Выезд членов ТИК для оказания практической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке к выборам | Июль – сентябрь 2016 года | Большова С.В., Члены ТИК |
| 2.8 | Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | Весь период (по отдельным планам) | Члены ТИК |
| 3. Мероприятия, связанные с финансированием выборов |
| 3.1 | Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий | Сентябрь 2016 года | Жуляева Е.А., Лазарева Е.В. |
| 3.2 | Подготовка и представление в ЦИК Марий Эл отчета о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Октябрь 2016 года | Большова С.В., Жуляева Е.А. |
| 4. Организационные мероприятия, связанные с образованием избирательных участков, формированием участковых избирательных комиссий, составлением списков избирателей |
| 4.1 | Контроль за опубликованием главами администраций муниципальных районов и городских округов списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Август 2016 года | Большова С.В. |
| 4.2 | Контроль за формированием участковых избирательных комиссий из резерва | Август 2016 года | Большова С.В., Новоселова А.С. |
| 4.3 | Контроль за своевременным составлением и представлением списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Август – сентябрь 2016 года | Большова С.В., Члены ТИК Бухвалова М.Н. |
| 4.4 | Контроль за своевременным представлением в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Июль – сентябрь 2016 года | Новоселова А.С. Члены ТИК, Бухвалова М.Н. |
| 4.5 | Обеспечение избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием | Август 2016 года | Рыбакова М.В. Члены ТИК |
| 5. Изготовление и передача в избирательные комиссии выборной документации, полиграфической и печатной продукции |
| 5.1 | Организация получения избирательных бюллетеней | Август – сентябрь 2016 года | Большова С.В. Рыбакова М.В. Новоселова А.С. Члены ТИК |
| 5.2 | Организация получения открепительных удостоверений, специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней | Июль 2016 года Август 2016 года | Большова С.В. Рыбакова М.В. Новоселова А.С. Члены ТИК |
| 6. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» связи с избирателями при Звениговской районной ТИК | С 1 июля по 19 сентября 2016 года | Большова С.В., Рыбакова М.В. Новоселова А.С. |
| 6.2 | Организация освещения в средствах массовой информации и на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» хода подготовки к выборам на территории Республики Марий Эл | Весь период | Большова С.В., Рыбакова М.В. Новоселова А.С. |
| 6.3 | Подготовка и размещение информационных материалов для публикаций в периодических печатных средствах массовой информации, в том числе выпускаемых региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов, по вопросам подготовки и проведения выборов | Июнь – сентябрь 2016 года | Большова С.В., Рыбакова М.В. Новоселова А.С. |
| 6.4 | Создание и информационное наполнение раздела «В помощь наблюдателю» на официальном сайте администрации МО в разделе Звениговской районной ТИК в сети «Интернет» | Август 2016 года | Большова С.В. |
| 7. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов |
| 7.1 | Выполнение технологических операций в соответствии с Регламентом обмена информацией при переводе и использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | В соответствии со сроками, установленными Регламентом | Бухвалова М.Н. |
| 7.2 | Проведение системных тренировок с избирательными комиссиями, образованными на территории муниципального образования | Август – сентябрь 2016 года | Бухвалова М.Н. |
| 7.3 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой на комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» | Весь период | Бухвалова М.Н. |
| 8. Анализ итогов избирательной кампании |
| 8.1 | Подготовка информации о предварительных результатах голосования 18 сентября 2016 года | 19 сентября 2016 года | Большова С.В., Новоселова А.С. |
| 8.2 | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | До 10 октября 2016 года | Большова С.В., Засорин Н.Н. |
| 8.3 | Анализ работы территориальных и участковых избирательных комиссий со списками избирателей. Подготовка информации о результатах работы по уточнению списков избирателей | Сентябрь 2016 года | Большова С.В., Новоселова А.С., Бухвалова М.Н. |
| 8.4 | Систематизация выборной документации участковых избирательных комиссий, представленной в ТИК | Сентябрь – ноябрь 2016 года | Большова С.В., Рыбакова М.В., Новоселова А.С. |

# Footnotes

( Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.