УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом

по муниципальной программе «Развитие территории Черноозерского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 - 2030 годы» (протокол от «29» сентября 2023 г. № 1)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Михайлова О.А.- Глава Черноозерской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие территории Черноозерского сельского поселения на 2022-2030 гг.» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D056328B272A4745D94605988623CB687E263E71F7EBA5B328022C6F05FAaDpBL)) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| значение | | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1. | Задача 1. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реконструкция и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры | Возрастание | "КПМ" | м. |  | 2023 | |  |  |  |  |  | |  |  | | Черноозерская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Отчетность ОМСУ |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных**

**мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=72DBF6AA146D17C67558952987F93AF97D47F5D9C9CAC260FDB882DA41CA7DC251E233AADD9CBB844AC101F4A7f204L)) | Базовое значение | | Значения мероприятия результата) по годам | | | | | | | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | 14 |
| Задача 1. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения» | Осуществление текущей деятельности | Снижение количества ветхих сетей | Ед. | 1 | 2023 | 3 |  |  |  | |  |  | |  | |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры» (всего), в том числе:** | **88,5** | **22,2** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,7** |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Черноозерского сельского поселения | 88,5 | 22,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) 1.1**  **«Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения»** **(всего), в том числе:** | **88,5** | **22,2** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,7** |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Черноозерского сельского поселения | 88,5 | 22,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | | | | |
| **Мероприятие (результат) 12.1**  «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 заключение договора | 31.01 | Черноозерская городская администрация | договор |  |
| Контрольная точка 1.2 |  |  | Акт выпоенных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 оплата по договору | 31.12 | Черноозерская городская администрация | Платежные поручения |  |