УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе

«Развитие территории Красноярского сельского поселения

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2022 - 2030 годы»

(протокол от 17 сентября 2025 г. № 4)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Звениговского муниципального района Республики Марий Эл**

**«Развитие территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 - 2030 годы»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Семенова Т.И.- Глава Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Желудкин Д.В. - Глава Красноярской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| Участники муниципальной программы | - Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий;  - органы местного самоуправления поселения;  - граждане, предприятия и организации, участвующие в софинансировании мероприятий с привлечением внебюджетных средств (по согласованию);  органы территориального общественного самоуправления  (по согласованию)  - подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Период реализации | Этап I: 2022-2023 годы  Этап II: 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни населения» 2. Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Муниципальный проект " Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах»  2. Муниципальный проект "Формирование современной городской среды»  3. Муниципальный проект "Комплексное развитие сельских территорий»  4. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»  5. Комплекс процессных мероприятий " Благоустройство территорий Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл"  6. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Красноярской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "  7. Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "  8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие на территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл физической культуры и массового спорта»  Отдельные мероприятия  9. Осуществление мер по противодействию коррупции  10. Пенсионное обеспечение (Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения)  11. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения  12. Организация и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений на территории поселения и работе с детьми и молодежью |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | **35864,1** тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | Указ Президента Российской Федерации № 474 от 21.07.2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя [<12>](#Par519) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=F7FBE19BE871693ED3F4290A5F00C4AB31FBAEF5484247F2E26FEF9DBAB326D6304663CAC2C87C67D98057661AM4K8M)) | Базовое значение [<13>](#Par520) | Значения показателей | | | | Документ [<14>](#Par521) | Ответственный за достижение показателя [<15>](#Par522) | Связь с показателями национальных целей [<16>](#Par523) | Информационная система [<17>](#Par524) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 7 | 1 | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | Красноярская сельская администрация | Улучшение качества городской среды | Ведомственная отчетность |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Красноярского сельского поселения | процентов | 30 | 30 | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | Красноярская сельская администрация | Улучшение качества городской среды | Ведомственн ая отчетность |

**3.Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территорий Красноярского сельского поселения | | |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Республики Марий Эл | | |
| Красноярская сельская администрация | Срок реализации: 2022 - 2030 годы | |
| 1.1.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды | Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий, сформирован индекс качества городской среды | Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; |
| 1.1.2 | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов к 2024 году | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города, процентов |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий Красноярского сельского поселения | | |
| Красноярская сельская администрация | Срок реализации: 2022- 2030 годы | |
| 1.2.1 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды | Обеспечено привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды путем информирования населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий и возможности их участия в данных мероприятиях | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города, процентов |
| 1.2.2. | Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства | Обеспечена работа рабочей группы (общественной комиссии) по вопросам реализации федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Марий Эл | Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» | | |
| Красноярская сельская администрация | Срок реализации: 2022 - 2030 годы | |
| 1.3.1. | Реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы | Обеспечение реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы | - |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа "Развитие территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 гг."** | **13434,5** | **11996,0** | **8389,8** | **8689,3** | **42509,6** |
| *в том числе:* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 13452,1 | 9775,0 | 6168,8 | 6468,2 | 35864,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальный проект "Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах"**, в том числе | **2 311,4** | **2 221,0** | **2 221,0** | **2 221,0** | **8 974,4** |
| республиканский бюджет | 1 771,1 | 1 990,0 | 1 990,0 | 1 990,0 | 7 741,1 |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 168,3 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 678,3 |
| внебюджетные источники | 372,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 555,0 |
| **Муниципальный проект "Формирование современной городской среды"**, в том числе | **499,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **499,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 499,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальный проект "Комплексное развитие сельских территорий"**, в том числе | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»**, в том числе: | **4205,1** | **4590,3** | **1237,1** | **1639,0** | **11671,5** |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 4205,1 | 4590,3 | 1237,1 | 1639,0 | 11671,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территорий Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл",** в том числе: | **1814,3** | **952,1** | **761,1** | **597,2** | **4124,7** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 1814,3 | 952,1 | 761,1 | 597,2 | 4124,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Красноярской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл",** в том числе: | **4124,5** | **3778,5** | **3806,5** | **3868,0** | **15577,5** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 4124,5 | 3778,5 | 3806,5 | 3868,0 | 15577,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл"**, в том числе: | **268,7** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **358,7** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,7 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 358,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие на территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл физической культуры и массового спорта»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдельные мероприятия "Осуществление мер по противодействии коррупции"**, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдельные мероприятия "Пенсионное обеспечение (Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения)"**, в том числе: | **211,2** | **364,1** | **364,1** | **364,1** | **1303,5** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 211,2 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 1303,5 |
| **Отдельные мероприятия "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения"**, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдельные мероприятия "Организация и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений на территории поселения и работе с детьми и молодежью"**, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |