|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации МО «Звениговский муниципальный район» В.Е.Геронтьев « ___ » октября 2017 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению в МО «Звениговский муниципальный район»

Года культуры безопасности в Республики Марий Эл

| № п/п | Наименования мероприятий | Сроки проведения | Исполнители, соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия: |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по разработке планов мероприятий по подготовке и проведению Года культуры безопасности в Республике Марий Эл | до 01.12.2017 | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 2 | Создание на официальном Интернет-сайте специализированного раздела, посвященного Году культуры безопасности (с размещением в нем новостной и тематической информации о ходе выполнения мероприятий Года культуры безопасности) | до 01.12.2017 | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 2. Мероприятия по развитию РСЧС, повышению защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: |  |  |  |  |
| 1 | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года | согласно утвержденных планов | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 2 | Участие в проведении «Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях» | - апрель 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 3 | Подготовка и проведение месячников безопасности: «Месячника безопасности на водных объектах»; «Месячника безопасности детей»; «Месячника гражданской обороны» | согласно планов основных мероприятий | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения: |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении Всероссийского командно-штабного учения по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | II квартал 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 2 | Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне | октябрь 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 3 | Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС | согласно планов основных мероприятий перед началом периода, связанного с циклическими рисками | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 4 | Организация и проведение учений и тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС | согласно планов основных мероприятий | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 5 | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному плану МЧС России | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 6 | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | по отдельному плану МЧС России | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 7 | Участие в проведении IV Международных соревнований «Школа безопасности» под эгидой Года культуры безопасности | III квартал 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 8 | Участие в смотре готовности сил и средств муниципальных звеньев территориальных подсистем РСЧС с участием руководящего состава органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления | перед началом периода, связанного с циклическими рисками | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 9 | Участие в показных тренировок (тактико-специальных учений) в Республике Марий Эл, муниципальных образованиях и организациях по действиям в чрезвычайных ситуациях с привлечением всех групп населения (в том числе в качестве статистов) | по плану ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 10 | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций | в течение 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 11 | Участие в организации подготовки и проведения республиканских соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» под эгидой Года культуры безопасности | II квартал 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 12 | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» под эгидой Года культуры безопасности | III квартал 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 13 | Организация проведения Всероссийских открытых уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях | апрель, сентябрь, октябрь 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 14 | Выдача различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях | в течение 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 15 | Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди населения с использованием каналов СМИ, интернет-ресурсов, уличных электронных рекламных экранов | в течение 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы: |  |  |  |  |
| 1 | Участие в республиканском сборе со специалистами ГОЧС администраций муниципальных образований, органов исполнительной власти Республики Марий Эл по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Республики Марий Эл, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год | январь 2018 г. | Администрация района |  |
| 2 | Участие в проведении сборов и семинаров с должностными лицами территориальных подсистем РСЧС, председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований, работниками органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления по вопросу реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года на региональном и местном уровне | по плану ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | Администрация района |  |
| 5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы: |  |  |  |  |
| 1 | Участие в конкурсе «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования» | IV квартал 2018 г. | Администрация района |  |
| 2 | Участие в конкурсе «Лучший руководитель органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления» | III-IV квартал 2018 г. | Администрация района |  |
| 3 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | III-IV квартал 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 4 | Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл | август-ноябрь 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 5 | Смотр-конкурс «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | III-IV квартал 2018 г. | Администрация района |  |
| 6 | Смотр-конкурс добровольных пожарных команд и дружин на звание «Лучшее подразделение ДПО» | апрель- май 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 7 | Участие в проведении Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | II квартал 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 8 | Участие в проведении конкурсов детско-юношеского творчества, посвященных Году культуры безопасности (конкурс детского рисунка «Вместе, мы - сила!» и др.) | по плану ГУ МЧС России по РМЭ | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 6. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия, изготовление печатной и сувенирной продукции: |  |  |  |  |
| 1 | Публикация в печатных и электронных региональных и местных СМИ заметок о деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в рамках Года культуры безопасности | в течение 2018 г. | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 2 | Участие в проведении выставок современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и экипировки, используемых силами РСЧС в подразделениях Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и в местах массового пребывания людей (площади, парки отдыха и т. д.) | по плану ГУ МЧС России по РМЭ | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |
| 7. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия: |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении спортивных соревнований (спартакиад, турниров, состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к Году культуры безопасности | по плану ГУ МЧС России по РМЭ | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений |  |

Заведующая сектором ГО ЧС и МП Администрации МО «Звениговский  муниципальный район»                                              М.В. Рыбакова