| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |
| --- | --- | --- |

от 31 июля 2014 г. №205

О подготовке объектов коммунального, жилищного и

социально-культурного назначения муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

В целях своевременной подготовки и бесперебойной работы объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2014-2015 г.г., руководствуясь п.3.2 Положения об Администрации МО «Городское поселение Звенигово», Администрация МО «Городское поселение Звенигово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности завершить работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2014- 2015 г.г. в срок до 1 октября 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. и программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г. (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему и отопительному периоду 2014-2015 г.г. (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Признать утратившим силу постановление №157 от 20 июня 2013 года «О подготовке объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.»

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава администрации МО «Городское поселение Звенигово» | И.Г. Столбов |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 31 июля 2014г.№205

СОСТАВ

комиссии по контролю за подготовкой объектов

коммунального, жилищного и социально-культурного назначения

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.

Столбов И.Г. - Глава администрации МО «Городское поселение Звенигово», председатель комиссии;

Мустафаев В.Р. - главный специалист администрации МО «Городское поселение Звенигово», заместитель председателя комиссии;

Медведева М.М. – ведущий специалист администрации МО «Городское                              поселение Звенигово», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ермолаев С.И. -  директор филиала ООО «Марикоммунэнерго», Звениговские

тепловые  сети (по согласованию);

Чекуров А.Г. - консультант территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе (по согласованию);

Наумов Е.В. -  мастер ООО «Центр-Люкс» (по согласованию);

Тарасов Е.В. -  директор ООО «Звениговский водоканал» (по согласованию);

Керимов Д.Ф. - директор ООО «Жилищная управляющая компания»

(по согласованию);

Федотов В.С. - государственный инспектор Приволжского управления

Ростехнадзора (по согласованию);

Куренков А.Г. - государственный инспектор Приволжского управления

Ростехнадзора (по согласованию);

Дьяконов Д.В. - государственный инспектор Приволжского управления

Ростехнадзора (по согласованию);

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 31 июля 2014 года №205

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к работе объектов коммунального,

жилищного и социально-культурного назначения

МО «Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

ООО «Звениговский водоканал»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Ремонт пожарных гидрантов 1. ул.Пушкина, ул. Ленина, ул. Школьная | до октября |  |
| 2 | Замена водопровода 1.ул.Школьная 10, Д=32 L=40м | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 3 | Замена водопровода 1.ул.Школьная 4 , Д=32, L=40м, Ревизия запорной арматуры 2.ул.Пушкина 19 , Д=32, L=12м, Замена запорной арматуры | июль-август |  |
| 4 | Ремонт колодцев | постоянно |  |
| 5 | Замена запорной арматуры к зданиям |  | по согласованию с управляющими компаниями |
| 6 | Частичный ремонт водопровода Д=300 «Зеберс»- «Жемчужина» | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 7 | Закольцовка водопровода ул.Ларина 59 – ул.Сосновая 3, Д=110, L=250м | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 8 | Соединение водопровода Д=300 с существующей водопроводной сетью по ул.Чехова 9 | Июль |  |
| 9 | Ремонт эл.оборудования на скважинах водозаборов | июль |  |
|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев | постоянно |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: 1.КНС-2 – 1 шт.Д=150 2.КНС-3 – 2 шт.Д=150 3.ОСК – 2 шт.Д=150 | июль |  |
| 3 | Приобретение преобразователя частоты на ОСК | август |  |
| 4 | Прокладка обводной линии канализации ул.Пушкина 21а | июль-август | с привлечением дополнительных средств |
| 5 | Очистка песковой площадки на ОСК | май-октябрь |  |
| 6 | Очистка иловой площадки №1 на ОСК | июль |  |
| 7 | Ремонт системы аэрации аэратенков | май-октябрь |  |
| 8 | Замена гофрированных рукавов для слива осветленной воды со стабилизаторов (2 шт) | май-август |  |
| 9 | Замена трубопровода для возвратного ила в первом коридоре Д=200, L=150 м | август |  |
| 10 | Замена аэрационных труб в аэртенках мелкопузырчатой трубчатой полимерной системой «Пипор» | август-сентябрь |  |
| 11 | Ревизия системы отопления, ремонт кровли | июнь-сентябрь |  |

СОЦИАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

(план мероприятий по учреждениям)

| № | наименование мероприятий | срок исполнения | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание Муниципального Культурно-Досугового Центра 1 Частичный ремонт тепловой сети До начала отопительного сезона 2 Поверка манометров сигнализаторов август |
| Сельский Дом Культуры д.Чуваш-Отары |
| 1 | Поверка сигнализаторов загазованности | август |  |
| 2 | Доставка твёрдого топлива (дрова) | август |  |
| 3 | Поверка манометров сигнализаторов | август |  |
| Библиотека д.Чуваш-Отары |
| 1 | Ремонт печи и доставка твёрдого топлива (дрова) | август |  |
| Городская детская библиотека |
| 1 | Косметический ремонт помещения | август |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей | согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |
| Стадион «Водник» |
| 1 | Косметический ремонт помещения | август |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей | согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |

Администрация муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

| 1 | Ремонт внутренних тепловых сетей | август |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Промывка и испытания внутренних тепловых сетей | согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г.

| № | объект или адрес МКД | дата промывки системы отопления | дата составления акта проверки готовности | дата оформления паспорта готовности | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Центр-Люкс" |  | до 25.08.2014 |  |  |
| 1 | Бутякова 100 | 28-29.07.14 |  |  |  |
| 2 | Бутякова 96 | 30-31.07.14 |  |  |  |
| 3 | Вершинина 33 | 27.06.2014 |  |  |  |
| 6 | Гагарина 46 | 09.07.2014 |  |  |  |
| 7 | Гагарина 48 | 24.06.2014 |  |  |  |
| 8 | Гагарина 60 | 05.08.2014 |  |  |  |
| 9 | Гагарина 77 | 06.08.2014 |  |  |  |
| 10 | Гагарина 80 | 07.07.2014 |  |  |  |
| 11 | Гагарина 82 | 08.07.2014 |  |  |  |
| 12 | Комсомольская 6 | 23.06.2014 |  |  |  |
| 13 | Ленина 45 | 11.06.2014 |  |  |  |
| 14 | Ленина 47 | 17.06.2014 |  |  |  |
| 15 | Ленина 51 | 19.06.2014 |  |  |  |
| 16 | Ленина 55 | 03.07.2014 |  |  |  |
| 17 | Ленина 57 | 04.07.2014 |  |  |  |
| 18 | Ленина 76 | 01.07.2014 |  |  |  |
| 19 | Ленина 78 | 02.07.2014 |  |  |  |
| 20 | Пушкина 54 | 20.06.2014 |  |  |  |
| 21 | Ростовщикова 31 | 14-15.07.2014 |  |  |  |
| 22 | Ростовщикова 37 | 16-18.2014 |  |  |  |
| 23 | Ростовщикова 39 | 21.07.2014 |  |  |  |
| 24 | Ростовщикова 72 | 22.07.2014 |  |  |  |
| 25 | Ростовщикова 74а | 26.06.2014 |  |  |  |
| 26 | Ростовщикова 78 | 25.06.2014 |  |  |  |
| 26 | Ростовщикова 80 | 11.07.2014 |  |  |  |
| 27 | Школьная 111 | 24-25.07.2014 |  |  |  |
| 28 | Ленина 7 | 01.08.2014 |  |  |  |
| 29 | Гагарина 1 | 04.08.2014 |  |  |  |
| 30 | Гагарина 55 | 10.07.2014 |  |  |  |
| 31 | Гагарина 58 | 10.07.2014 |  |  |  |
| 32 | Ленина 49 | 18.06.2014 |  |  |  |
|  | ООО "Жилищная управляющая компания" |  | До 25.08.2014 |  |  |
| 1 | Ленина 2 | 26-27.05.2014 |  |  |  |
| 2 | Школьная 13а | 23-26.05.2014 |  |  |  |
| 3 | Пушкина 21а | 23-26.05.2014 |  |  |  |
| 4 | Ленина 60 | 14-16.05.2014 |  |  |  |
| 5 | Гагарина 78 | 25-27.05.2014 |  |  |  |
| 6 | Ленина 10а |  |  |  |  |
| 7 | Ленина 8 | 28.-30.05.2014 |  |  |  |
| 8 | Пушкина 8 | 19-20.05.2014 |  |  |  |
| 9 | Пушкина 4 | 07-08.07.2014 |  |  |  |
| 10 | Гагарина 3 | 18-20.05.2014 |  |  |  |
| 11 | Гагарина 5 | 18-20.05.2014 |  |  |  |
| 12 | Гагарина 2 | 23.-25.06.2014 |  |  |  |
| 13 | Гагарина 4 | 23.-25.06.2014 |  |  |  |
| 14 | Вершинина 2 | 28-30.06.2014 |  |  |  |
| 15 | Заводская 7 | 03-05.06.2014 |  |  |  |
| 16 | Заводская 9 | 03-05.06.2014 |  |  |  |
| 17 | Охотина 8 | 16-20.06.2014 |  |  |  |
| 18 | Охотина 10 | 16-20.06.2014 |  |  |  |
| 19 | Охотина 12 | 16-20.06.2014 |  |  |  |
| 20 | Пионерская 4 | 16-18.07.2014 |  |  |  |
| 21 | Пионерская 5 | 16-20.07.2014 |  |  |  |
| 22 | Пионерская 7 | 16-20.07.2014 |  |  |  |
| 23 | Ленина 41 | 10-11.07.2014 |  |  |  |
| 24 | Ленина 43 | 10-11.07.2014 |  |  |  |
| 25 | Ленина 48 | 16-17.07.2014 |  |  |  |
| 26 | Цыганова 11 | 16-17.07.2014 |  |  |  |
| 27 | Гагарина 49 | 13-14.06.2014 |  |  |  |
| 28 | Гагарина 13 | 24-25.07.2014 |  |  |  |
| 29 | Ростовщикова 33 | 02.06.2014 |  |  |  |
| 30 | Ростовщикова 74а | 05.06.2014 |  |  |  |
| 31 | Пушкина 23 | - |  |  |  |
| 32 | Ленина 15а | 10.08.2014 |  |  |  |
| 34 | Гагарина 51 | - |  |  |  |
| 35 | Энергетиков 3 | - | - |  |  |
| 36 | Сосновая 7 | 30.07.2014 |  |  |  |
| 37 | Ленина 16 | - |  |  |  |
| 38 | Ленина 3 | 17.05.2014 |  |  |  |
| 39 | Набережная 24 | 04.08.2014 |  |  |  |
| 40 | Набережная 22 | 04.08.2014 |  |  |  |
| 41 | Набережная 24 | 04.08.2014 |  |  |  |
| 42 | Вершинина 37 | 25.07.2014 |  |  |  |
|  | ЖСК "Эрвий" |  |  |  |  |
|  | Ростовщикова 80 | - |  |  |  |
|  | ТСЖ "Прибрежный" |  |  |  |  |
|  | Советская 57 | - |  |  |  |
|  | ТСЖ "Космос" |  |  |  |  |
|  | Гагарина 62 | - |  |  | в стадии согласования председателями |
|  | ЖСК "Звениговский" |  |  |  |
|  | Бутякова 94 | - |  |  | в стадии согласования председателями |
|  | ЖСК "Чайка" |  |  |  |  |
|  | Ростовщикова 29 | - |  |  | в стадии согласования председателями |
|  | ЖСК "Волжанка" |  |  |  |  |
|  | Ленина 50а | - |  |  | в стадии согласования председателями |
| 1 | Ленина 24 |  |  |  | Свыше 50% администрация |
| 2 | Ленина 30 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 3 | Ленина 36 |  |  |  |  |
| 4 | Вечеркина 10 |  |  |  | Свыше 50% администрация |
| 5 | Пионерская 3 |  |  |  | Свыше 50% администрация |
| 6 | Набережная 26 |  |  |  |  |
| 7 | Набережная 28 |  |  |  |  |
| 8 | Пушкина 5 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 9 | Пушкина 6 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 10 | Пушкина 9 |  |  |  |  |
| 11 | Пушкина 11 |  |  |  |  |
| 12 | Пушкина 12 |  |  |  |  |
| 13 | Пушкина 13 |  |  |  |  |
| 14 | Пушкина 14 |  |  |  |  |
| 15 | Пушкина 17 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 16 | Пушкина 18 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 17 | Пушкина 19 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 18 | Пушкина 21 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 19 | Пушкина 27 |  |  |  |  |
| 20 | Ростовщикова 2 |  |  |  |  |
| 21 | Ростовщикова 4 |  |  |  |  |
| 22 | Школьная 1 |  |  |  |  |
| 23 | Школьная 2 |  |  |  |  |
| 24 | Школьная 3 |  |  |  | Свыше 50% администрация |
| 25 | Школьная 4 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 26 | Школьная 5 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 27 | Школьная 6 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 28 | Школьная 7 |  |  |  |  |
| 29 | Школьная 8 |  |  |  |  |
| 30 | Школьная 9 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 31 | Школьная 10 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 32 | Школьная 11 |  |  |  |  |
| 33 | Школьная 12 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 34 | Школьная 13 |  |  |  | Свыше 50% администрация |
| 35 | Гагарина 100 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 36 | Палантая 7 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 37 | Палантая 7а |  |  |  | Свыше 50% администрация |
| 38 | Палантая 9 |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 39 | Палантая 9а |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| 1 | Котельная №0601 |  | август 2014г | до 15.09.2014 | по согласованию со Звениговскими ТС |
| 2 | Котельная №06014 |  | август 2014г | до 15.09.2014 | по согласованию со Звениговскими ТС |
| 3 | Котельная №06015 |  | август 2014г | до 15.09.2014 | по согласованию со Звениговскими ТС |