| КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от «14» марта 2025 года № 49

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения за 2024 год

В соответствии с постановлением Кужмарской сельской администрации от 06.07.2020 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения»», Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения за 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению Кужмарской сельской администрации

от «14» марта 2025 г. № 49

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения за 2024 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения, утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от 27.02.2024 г. № 29.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории Кужмарского сельского поселения, развитие современной городской среды Кужмарского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с муниципальной программой в 2024 году благоустроена общественная территория «Модернизация уличного освещения в с.Кужмара (3 этап) на сумму 555,544 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

- Приложение 1

- Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Кужмарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кужмарского сельского поселения

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Модернизация уличного освещения в с.Кужмара (3 этап) | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | 2024 | 2024 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Увеличение доли общественных территорий |  |

- Таблица 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кужмарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения | всего | X | X | X | X | 555,544 | 555,544 | 555,544 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 555,544 | 555,544 | 555,544 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |

- Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения в 2023 г.   (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения | всего | 555,544 | 555,544 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 10,50476 | 10,50476 |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 514,73266 | 514,73266 |
|  |  | бюджет Кужмарского сельского поселения<*> | 30,30658 | 30,30658 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 12

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кужмарского сельского поселения по муниципальной программе Кужмарского сельского поселения

(не предусмотрено)

| Наименование услуги, показатели объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Кужмарского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

- по состоянию на 01.01.2025 г.

Постановлениями Кужмарской сельской администрации от 06 августа 2024 года № 132, от 03 октября 2024 года № 151, от 26 декабря 2024 года № 200 внесены изменения в вышеуказанную муниципальную программу.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения в 2024 г.

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.