|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ШЕЛАНГЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗВЕНИГОВСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ**  **ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ**  **РАЙОНЫН ШОЛЭҤЕР ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**  **ПУНЧАЛ** |

**от «20» апреля 2022 года № 25**

**О внесении изменений в постановление Шелангерской сельской администрации от 13.04.2020 года №38 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий**

**Шелангерского сельского поселения на 2020 – 2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Республики Марий Эл от 19 декабря 2019 года № 398 «Об утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы», Уставом Шелангерского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, в целях создания условий для повышения качества жизни сельского населения, Шелангерская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Шелангерской сельской администрации от 13.04.2020 года №38 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шелангерского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | |  | | --- | | Год | | федеральный бюджет  т. руб | Бюджет поселения  т. руб | внебюджетные средства  т. руб | ВСЕГО  т. руб | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 2020 | - | - | - | - | | 2021 | 1280,7606 | 331,89740 | 217,0 | 1829,658 | | 2022 | 113,41145 | 34,599 | 12,0 | 165,325 | | 2023 | 1182,97392 | 260,0 | 263,0 | 1705,97392 | | 2024 | 630,0 | 190,0 | 80,0 | 900,0 | | 2025 | 630,0 | 200,0 | 70,0 | 900,0 | | **ВСЕГО** | **3837,14597** | **1016,4964** | **1059,0** | **5500,95692** | |

1.2. **приложение 1 к Программе** изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Программе

**Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территории Шелангерского сельского поселения на 2020-2025гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П  п | Наименование проекта с указанием населенного пункта | Срок исполнения  год | Объем финансирования т. руб | | | | | Исполнитель | Цели и целевые индикаторы программы |
| Всего | в том числе за счет средств | | | |
| бюджетов | | | внебюджетных источников |
| федерального | республиканского | местного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 2020-2025 в том числе | **5500,95695** | **3837,146** | -- | **1016,4964** | **645,0** |  |  |
| 1 | -- | 2020 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Организация освещения по ул. Студенческая, ул. Молодежная, ул. Светлая п.Шелангер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2021 | 1829,658 | 1280,7606 | -- | 331,89740 | 217,0 | Шелангерская сельская администрация | Повышение безопасности жителей населенных пунктов в темное время суток, улучшение комфортности проживания, экономия бюджетных средств |
| 2 | Обустройство площадки накопления ТКО в д. Кугунур Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2022 | 33,065 | 22,6821 | -- | 6,92 | 3 | Шелангерская сельская администрация | Улучшение экологической и санитарной обстановки в поселке, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния, экологического благополучия для проживания населения.  Создание на территории Шелангерского поселения, самоокупаемой, эффективной и инвестиционно-привлекательной системы в сфере обращения с отходами |
|  | Обустройство площадки накопления ТКО в д. Спартак Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2022 | 33,065 | 22,6821 | -- | 6,92 | 3 | Шелангерская сельская администрация | Улучшение экологической и санитарной обстановки в поселке, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния, экологического благополучия для проживания населения.  Создание на территории Шелангерского поселения, самоокупаемой, эффективной и инвестиционно-привлекательной системы в сфере обращения с отходами |
|  | Обустройство площадок накопления ТКО в п.Шелангер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2022 | 99,195 | 68,04728 | -- | 20,759 | 9 | Шелангерская сельская администрация | Улучшение экологической и санитарной обстановки в поселке, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния, экологического благополучия для проживания населения.  Создание на территории Шелангерского поселения, самоокупаемой, эффективной и инвестиционно-привлекательной системы в сфере обращения с отходами |
| 5 | Организация освещения по ул. Полеводов, ул. Зеленая п.Шелангер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2023 | 1705,97392 | 1182,97392 | -- | 260,0 | 263,0 | Шелангерская сельская администрация | Повышение безопасности жителей населенных пунктов в темное время суток, улучшение комфортности проживания, экономия бюджетных средств |
| 6 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п.Шелангер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2024 | 900,0 | 630,0 | -- | 190,0 | 80,0 | Шелангерская сельская администрация | Улучшение экологической и санитарной обстановки в поселке, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния, экологического благополучия для проживания населения.  Создание на территории Шелангерского поселения, самоокупаемой, эффективной и инвестиционно-привлекательной системы в сфере обращения с отходами |
| 7 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Филиппсола Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 900,0 | 630,0 | -- | 200,0 | 70,0 | Шелангерская сельская администрация | Улучшение экологической и санитарной обстановки в поселке, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния, экологического благополучия для проживания населения.  Создание на территории Шелангерского поселения, самоокупаемой, эффективной и инвестиционно-привлекательной системы в сфере обращения с отходами |

1.3. **приложение 2 к Программе** изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Программе

**Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления и источники финансирования | 2020-2025  Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Организация освещения по ул. Студенческая, ул. Молодежная, ул. Светлая, ул. Полеводов, ул. Зеленая п. Шелангер Звениговского муниципального района РМЭ** | **3535,63192** | --- | **1829,658** | --- | **1705,97392** | --- | --- |
| в том числе по бюджетам: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 2463,73452 | --- | 1280,7606 | --- | **1182,97392** | --- | --- |
| республиканский | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный | 591,8974 | -- | 331,89740 | --- | 260,0 | --- | --- |
| внебюджетные источники | 480,0 | --- | 217,0 | --- | 263,0 | --- | --- |
| 2. | **Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п.Шелангер, д. Филиппсола Звениговского муниципального района РМЭ** | **1965,325** | --- | --- | 165,325 | --- | **900** | 900 |
| в том числе по бюджетам: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 1373,41145 | --- | --- | 113,41145 |  | 630,0 | 630,0 |
| республиканский | - | --- | --- | --- | - | - | --- |
|  | местный | 414,599 | --- | --- | 34,599 | --- | 190,0 | 200,0 |
|  | внебюджетные источники | 162,0 | --- | --- | 12,0 | --- | 80 | 70 |

2. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа:http://admzven.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы

Шелангерской сельской администрации Е.В. Васильева